## CARGUE MGA (hidden)
CODIGO ACTV. | RUBROS MGA | Suma de CONTRIBUCIÓN TH | Suma de PERIODO 0 | Suma de PERIODO 1
ACTIVIDAD 1.1 | Mano de Obra Calificada | 5513520.4102 | 5750000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## CostoxActividad (Emprendimient) (hidden)
COSTO POR ACTIVIDAD
TÍTULO DEL PROYECTO | RESUMEN DEL PRESUPUESTO “Fortalecimiento comercial y empresarial para emprendimientos en edad temprana para aumentar la capacidad productiva y económica en el Departamento de Huila” |  |  | TOTAL PROYECTO SGR | 1754286071.5897 |  | OPERACIÓN PROYECCIÓN
ENTIDAD EJECUTORA | XXXXXXXXXXx |  |  | TOTAL PROYECTO | 1754286071.5897 | VERDADERO | 999140794.6667
CODIGO ACTV. | NOMBRE ACTIVIDAD | PAQUETE DE TRABAJO | TIEMPO (MESES) | RUBRO | COSTO (COP) | % CONTRIBUCIÓN | CONTRIBUCIÓN TH | RUBROS MGA | PERIODO 0 | PERIODO 1
ACTIVIDAD 1.1 | Identificar e invitar a las entidades y/o actores departamentales afines al emprendimiento y susceptibles de recibir la capacitación. | Mapeo ( convocatoria 1) | 1 | 01. Talento Humano | 5750000 | 0.5755% | 3306215.7182 | Mano de Obra Calificada | 5750000
ACTIVIDAD 1.1 | Identificar e invitar a las entidades y/o actores departamentales afines al emprendimiento y susceptibles de recibir la capacitación. | Convocatoria | 1 | 05. Protección y Divulgacion | 3040000 | 0.3043% | 1747981.8753 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 3040000
ACTIVIDAD 1.2 | Desarrollar capacitaciones (virtuales) para el fortalecimiento de las entidades y/o actores invitados. | Capacitaciones | 1 | 02. Capacitación | 6771666.6667 | 0.6777% | 3893667.9603 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 6771666.6667
ACTIVIDAD 1.2 | Desarrollar capacitaciones (virtuales) para el fortalecimiento de las entidades y/o actores invitados. | Capacitaciones | 1 | 03. Servicios Tecnologicos | 80000000 | 8.007% | 45999523.0355 | Mano de Obra Calificada | 80000000
ACTIVIDAD 2.1 | Establecer la convocatoria para seleccionar los emprendedores y empresarios beneficiarios del proyecto. | Talento humano mapeos ( convocatoria) | 1 | 01. Talento Humano | 11500000 | 1.151% | 6612431.4364 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 11500000
ACTIVIDAD 2.1 | Establecer la convocatoria para seleccionar los emprendedores y empresarios beneficiarios del proyecto. | Talento humano evaluador ( convocatoria) | 1 | 01. Talento Humano | 75000000 | 7.506% | 43124552.8458 | Mano de Obra Calificada | 75000000
ACTIVIDAD 2.1 | Establecer la convocatoria para seleccionar los emprendedores y empresarios beneficiarios del proyecto. | Despliegue de convocatoria | 2 | 05. Protección y Divulgacion | 15249028 | 1.526% | 8768100.1844 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 15249028
ACTIVIDAD 2.2 | Desarrollar capacitaciones en las áreas temáticas propuestas y acompañar técnicamente a cada empresa para su implementación.. | capacitacion y acompañamientoo tecnico | 2 | 02. Capacitación | 215204500 | 21.54% | 123741304.4387 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 215204500
ACTIVIDAD 2.3 | Fomentar el intercambio de experiencias para enriquecer la cultura emprendedora departamental. | Talento Humano (Convocatoria Proveedores de soluciones tecnologicas) | 1 | 05. Protección y Divulgacion | 16500000 | 1.651% | 9487401.6261 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 16500000
ACTIVIDAD 2.4 | Realizar monitoreo y seguimiento del programa | Profesional de seguimiento y avance | 1 | 01. Talento Humano | 20000000 | 2.002% | 11499880.7589 | Mano de Obra Calificada | 20000000
ACTIVIDAD 3.1 | Generar conexiones entre los beneficiarios con empresas o entidades estratégicas para incentivar sus ventas. | 05. Protección y Divulgacion | 1 | 05. Protección y Divulgacion | 8364000 | 0.8371% | 4809250.1334 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |  | 8364000
ACTIVIDAD 3.2 | Realizar rueda de oferta de servicios financieros. | 05. Protección y Divulgacion | 1 | 05. Protección y Divulgacion | 3150000 | 0.3153% | 1811231.2195 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |  | 3150000
ACTIVIDAD 3.3 | Entregar incentivo económico para los 10 emprendimientos con mejor desempeño durante el programa. | Talento Humano | 1 | 01. Talento Humano | 19600000 | 1.962% | 11269883.1437 | Mano de Obra Calificada |  | 19600000
ACTIVIDAD 3.3 | Entregar incentivo económico para los 10 emprendimientos con mejor desempeño durante el programa. | Financiacion | 1 | Cofinanciación de iniciativas. | 500000000 | 50.04% | 287497018.972 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 400000000 | 100000000
ACTIVIDAD 3.4 | Visibilizar los emprendimientos y empresas beneficiarias. | Visibilizacion de emprendimientos | 1 | 05. Protección y Divulgacion | 11000000 | 1.101% | 6324934.4174 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |  | 11000000
ACTIVIDAD 3.5 | Realizar la graduación y cierre del programa. | Cierre | 1 | 05. Protección y Divulgacion | 8011600 | 0.8018% | 4606622.2344 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |  | 8011600
TH | Apoyo y acompañamiento de Talento Humano | Talento Humano | 15 | 01. Talento Humano | 574500000 | 0% | 0 | N/A | 459600000 | 114900000
ADMIN | Suministros Administrativos | Materiales Administración | 15 | 07. Administrativos | 17773800 | 0% | 0 | Materiales | 14219040 | 3554760
ADMIN | Suministros Administrativos | Servicios generales Administración | 15 | 07. Administrativos | 25348500 | 0% |  | Servicios domiciliarios | 20278800 | 5069700
ADMIN | Suministros Administrativos | Servicios generales Administración | 18 | 06. Gastos de viaje | 17522976.9231 | 0% |  | Transporte | 14018381.5385 | 3504595.3846
SUPER | Gestión Supervición | Supervición | 15 | 08.Gastos apoyo supervision | 120000000 | 0% | 0 | Mano de Obra Calificada | 96000000 | 24000000
[5 empty] | 1754286071.5897 |  |  |  | 1453131416.2051 | 301154655.3846
VERDADERO

## Hoja8 (hidden)
COSTO POR ACTIVIDAD
TÍTULO DEL PROYECTO | RESUMEN DEL PRESUPUESTO “Fortalecimiento comercial y empresarial para emprendimientos en edad temprana para aumentar la capacidad productiva y económica en el Departamento de Huila” |  |  | TOTAL PROYECTO SGR | 1754286071.5897 |  | OPERACIÓN PROYECCIÓN
ENTIDAD EJECUTORA | XXXXXXXXXXx |  |  | TOTAL PROYECTO | 1754286071.5897 | FALSO | 599140794.6667
CODIGO ACTV. | NOMBRE ACTIVIDAD | PAQUETE DE TRABAJO | TIEMPO (MESES) | RUBRO | COSTO (COP) | % CONTRIBUCIÓN | CONTRIBUCIÓN TH | RUBROS MGA | PERIODO 0 | PERIODO 1
ACTIVIDAD 1.1 | Identificar e invitar a las entidades y/o actores departamentales afines al emprendimiento y susceptibles de recibir la capacitación. | Mapeo ( convocatoria 1) | 1 | 01. Talento Humano | 5750000 | 0.9597% | 5513520.4102 | Mano de Obra Calificada | 5750000
ACTIVIDAD 1.1 | Identificar e invitar a las entidades y/o actores departamentales afines al emprendimiento y susceptibles de recibir la capacitación. | Convocatoria | 1 | 05. Protección y Divulgacion | 3040000 | 0.5074% | 2914974.2691 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 3040000
ACTIVIDAD 1.2 | Desarrollar capacitaciones (virtuales) para el fortalecimiento de las entidades y/o actores invitados. | Capacitaciones | 1 | 02. Capacitación | 6771666.6667 | 1.13% | 6493169.1092 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 6771666.6667
ACTIVIDAD 1.2 | Desarrollar capacitaciones (virtuales) para el fortalecimiento de las entidades y/o actores invitados. | Capacitaciones | 1 | 03. Servicios Tecnologicos | 80000000 | 13.35% | 76709849.1859 | Mano de Obra Calificada | 80000000
ACTIVIDAD 2.1 | Establecer la convocatoria para seleccionar los emprendedores y empresarios beneficiarios del proyecto. | Talento humano mapeos ( convocatoria) | 1 | 01. Talento Humano | 11500000 | 1.919% | 11027040.8205 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 11500000
ACTIVIDAD 2.1 | Establecer la convocatoria para seleccionar los emprendedores y empresarios beneficiarios del proyecto. | Talento humano evaluador ( convocatoria) | 1 | 01. Talento Humano | 75000000 | 12.52% | 71915483.6118 | Mano de Obra Calificada | 75000000
ACTIVIDAD 2.1 | Establecer la convocatoria para seleccionar los emprendedores y empresarios beneficiarios del proyecto. | Despliegue de convocatoria | 2 | 05. Protección y Divulgacion | 15249028 | 2.545% | 14621882.9764 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 15249028
ACTIVIDAD 2.2 | Desarrollar capacitaciones en las áreas temáticas propuestas y acompañar técnicamente a cada empresa para su implementación.. | capacitacion y acompañamientoo tecnico | 2 | 02. Capacitación | 215204500 | 35.92% | 206353809.2391 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 215204500
ACTIVIDAD 2.3 | Fomentar el intercambio de experiencias para enriquecer la cultura emprendedora departamental. | Talento Humano (Convocatoria Proveedores de soluciones tecnologicas) | 1 | 05. Protección y Divulgacion | 16500000 | 2.754% | 15821406.3946 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 16500000
ACTIVIDAD 2.4 | Realizar monitoreo y seguimiento del programa | Profesional de seguimiento y avance | 1 | 01. Talento Humano | 20000000 | 3.338% | 19177462.2965 | Mano de Obra Calificada | 20000000
ACTIVIDAD 3.1 | Generar conexiones entre los beneficiarios con empresas o entidades estratégicas para incentivar sus ventas. | 05. Protección y Divulgacion | 1 | 05. Protección y Divulgacion | 8364000 | 1.396% | 8020014.7324 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |  | 8364000
ACTIVIDAD 3.2 | Realizar rueda de oferta de servicios financieros. | 05. Protección y Divulgacion | 1 | 05. Protección y Divulgacion | 3150000 | 0.5258% | 3020450.3117 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |  | 3150000
ACTIVIDAD 3.3 | Entregar incentivo económico para los 10 emprendimientos con mejor desempeño durante el programa. | Talento Humano | 1 | 01. Talento Humano | 19600000 | 3.271% | 18793913.0505 | Mano de Obra Calificada |  | 19600000
ACTIVIDAD 3.3 | Entregar incentivo económico para los 10 emprendimientos con mejor desempeño durante el programa. | Financiacion | 1 | Cofinanciación de iniciativas. | 100000000 | 16.69% | 95887311.4824 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 80000000 | 20000000
ACTIVIDAD 3.4 | Visibilizar los emprendimientos y empresas beneficiarias. | Visibilizacion de emprendimientos | 1 | 05. Protección y Divulgacion | 11000000 | 1.836% | 10547604.2631 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |  | 11000000
ACTIVIDAD 3.5 | Realizar la graduación y cierre del programa. | Cierre | 1 | 05. Protección y Divulgacion | 8011600 | 1.337% | 7682107.8467 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |  | 8011600
TH | Apoyo y acompañamiento de Talento Humano | Talento Humano | 15 | 01. Talento Humano | 574500000 | 0% | 0 | N/A | 459600000 | 114900000
ADMIN | Suministros Administrativos | Materiales Administración | 15 | 07. Administrativos | 17773800 | 0% | 0 | Materiales | 14219040 | 3554760
ADMIN | Suministros Administrativos | Servicios generales Administración | 15 | 07. Administrativos | 25348500 | 0% |  | Servicios domiciliarios | 20278800 | 5069700
ADMIN | Suministros Administrativos | Servicios generales Administración | 18 | 06. Gastos de viaje | 17522976.9231 | 0% |  | Transporte | 14018381.5385 | 3504595.3846
SUPER | Gestión Supervición | Supervición | 18 | 08.Gastos apoyo supervision | 120000000 | 0% | 0 | Mano de Obra Calificada | 96000000 | 24000000
[5 empty] | 1354286071.5897 |  |  |  | 1133131416.2051 | 221154655.3846
FALSO

## RESUMEN
RESUMEN DEL PRESUPUESTO “Fortalecimiento comercial y empresarial para emprendimientos en edad temprana para aumentar la capacidad productiva y económica en el Departamento de Huila”
|  | CONTRAPARTIDA |  | FONDO FINANCIACION SGR/ RECURSOS DE LA NACIÓN | TOTAL
Efectivo
RUBROS PRESUPUESTALES |  | ESPECIE | EFECTIVO
01. | Talento humano | 0 | 0 | 706350000 | 706350000 | 40.52%
02. | Capacitaciónes | 0 | 0 | 221976166.6667 | 221976166.6667 | 12.73%
03. | Servicios tecnologicos y pruebas | 0 | 0 | 80000000 | 80000000 | 4.589%
04. | Protección de conocimiento y divulgación | 0 | 0 | 65314628 | 54314628 | 3.116%
05. | Gastos de viaje | 0 | 0 | 17522976.9231 | 17522976.9231 | 1.005%
06. | Administrativos | 0 | 0 | 43122300 | 43122300 | 2.474%
07. | Gastos apoyo supervision | 0 | 0 | 120000000 | 120000000 | 6.884%
08. | Cofinanciación de iniciativas. | 0 | 0 | 500000000 | 500000000 | 28.68%
| TOTAL | 0 | 0 | 1754286071.5897 | 1743286071.5897

## 01. Talento Humano
[9 empty] | FUENTES | [6 empty] | 5
|  | GASTOS DE TALENTO HUMANO | [6 empty] | CONTRAPARTIDAS |  |  |  | FONDO FINANCIACION SGR/ RECURSOS DE LA NACIÓN | TOTAL | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[9 empty] | CONTRAPARTIDA NO.1 |  | CONTRAPARTIDA NO.2 |  |  |  | RESOLUCIÓN 426 |  |  | JUSTIFICACIÓN | FUENTE
CARGOS | FORMACIÓN Y EXPERIENCIA ACADEMICA/ EXPERIENCIA PROFESIONAL | FUNCIÓN | NO. DE CARGOS REQUERIDOS. | TIEMPO DE DEDICACIÓN (HORAS/ SEMANA) | UNIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR MES | TOTAL | Especie | Efectivo | Especie | Efectivo | Efectivo |  | Salario Minimo Legal vigente (2019) | SMLV (Resolución) | Total 2022 Salario por mes
Gerente de proyecto | Profesional en ciencias administrativas, ciencias economicas o profesional a fines de ingenieria, con maestria en gestión de proyectos o a fines, con alta capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y orientación a resultados. ✓ Experiencia de Minimo 8 años implementando y/o liderando oficinas de proyectos (PMO) y gestionando proyectos bajo metodologías tradicionales y agiles. | ✓ Planificar, organizar, coordinar y controlar la buena ejecución del proyecto en el Departamento de Ejecución. ✓ Coordinar el equipo de trabajo (técnico y administrativo) para el desarrollo de actividades. ✓ Supervisar las tareas del proyecto ✓ Vigilar que las tres restricciones (calidad, costo y tiempo) ✓ Coordinar los proveedores y alianzas para el desarrollo del proyecto, entre ellos esta el negociar con proveedores externos para asegurarse de que todos los insumos requeridos estén en el momento adecuado ✓ Velar por el cumplimiento de las metas establecidas, asi como velar por la presentacion de informes de gestión. | 1 | 48 | 15 | MES | 9800000 | 147000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000000 | 147000000 | 1000000 | 9.8 | 9800000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Maestria Experiencia: Entre 5 y hasta 10 años Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Coordinador técnico del proyecto. | Profesional especializado en áreas a fines de ingeniería, ciencias económicas y administrativas con experiencia en la dirección, formulación, gestión, ejecución y seguimiento de proyectos. ✓ Experiencia en procesos de coordinación y asistencia técnica a gobiernos y empresas en el área de Emprendimiento y/o Innovación. entre 1 a 5 años. | ✓ Realizar el acompañamiento en la planeación, y participar activamente con la generencia en la construccion del plan de acción de cada componente del proyecto ✓Gestionar y planificar procesos que garanticen la oportuna y eficaz implementación del Proyecto ✓ Realizar el acompañamiento técnico de los componentes técnicos del proyecto. ✓ Seguimiento y acompañamiento a la ejecución de las actividades de todos los componentes, identificando situaciones complejas y brindando asistencia técnica para la realización de acciones correctivas. ✓ Asegurar el cumplimiento de objetivos, metas y resultados en cada uno de los componentes. ✓Elaborar y mantener una completa documentación, planes e informes del proyecto | 1 | 48 | 15 | MES | 5750000 | 86250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86250000 | 86250000 | 1000000 | 5.75 | 5750000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional especializado Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Profesional en comunicación | Profesional de carrera de comunicación social o afines como periodismo. ✓ Experiencia entre 1 a 5 años con capacidad de trabajo en equipo y excelente manejo de relaciones públicas y con medios de comunicación, que cuente con experiencia en la construccion de pautas y despliegue de convocatorias en el Departamento o a nivel Nacional. | ✓ Planificar, organizar y coordinar con el apoyo y aval de la gerencia los planes de accion para las diferentes convocatorias al interior de la ejecucion del proyecto. ✓ Elaboración de notas y pautas de prensa en los diferentes medios de comunicacion, que esten relacionados a los avances y logros del proyecto. ✓ Velar por los compromisos de comunicación y difusión de las actividades, entregas, beneficios y logros del proyecto. ✓Mantener actualizados y publicados los avances y requerimientos en materia de convocatorias y resultados en redes sociales, y medios de comunicacion masivos o los que le sean solciitado desde la Gerencia del proyectco. | 1 | 48 | 15 | MES | 4000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 60000000 | 1000000 | 4 | 4000000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años de experiencia Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Profesional en Diseño Grafico | Profesional en Diseño Grafico, con capacidad de trabajo en equipo y excelente manejo de relaciones. ✓ Experiencia entre 1 a 5 años en diseños de identidad corporativa y piezas gráficas para las diferentes estapas del proyecto. | ✓ Planificar y coordinar con la Gerencia el diseño de piezas para la generación de campañas de convocatorias y difusión del proyecto. ✓ Diseñar la imagen corporativa del proyecto y de cada una de sus actividades y generar estas piezas para el moviiento en masa de redes sociales y actualizaciones de informacion en pagina web y/o plataforma disponible. ✓ Apoyo grafico en las estrategias de comunicación y divulgación para los diferentes medios de comunicación. | 1 | 48 | 15 | MES | 4000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 60000000 | 1000000 | 4 | 4000000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años de experiencia Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Profesional Juridico | Profesional especializado en areas del derecho. ✓Experiencia entre 1 a 5 años en áreas de la contratación estatal y/o publica y/o administrativa encargado de brindar apoyo a la coordinación jurídica del proyecto. | ✓ Garantizar los procesos contractuales del proyecto. ✓ Asesorar y coordinar la elaboración de los actos, contratos y procesos licitatorios que competan e intervenir de acuerdo con las normas de contratación , en los procesos de selección y en la celebración y ejecución de los contratos en el marco del proyecto. | 1 | 48 | 15 | MES | 5750000 | 86250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86250000 | 86250000 | 1000000 | 5.75 | 5750000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional especializado Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Asistente de mesa de ayuda en el proyecto y apoyo a convocatorias | Técnico en ciencias administrativas, economía, ciencias sociales manejo de peticiones, quejas y reclamos, enfocado en atención al usuario. ( Residente del Departamento de Ejecucion). ✓ Experiencia de 1 a 5 años en el acompañamiento y gestión de usuarios. | ✓ Orientar a los beneficiario y/o usuario en sus inquietudes referentes a la convocatorias. ✓ Brindar soporte al usuario respecto a duas que se tenga sobre la ejecución del proyecto. ✓ Apoyar la recepcion y recopilacion de información requerida de los beneficiarios en el marco de la ejecucion del proyecto. ✓ Realizara visitas de socializacion de convocatorias a los diferentes municipios del Huila, cuando la genrencia asi lo determine | 2 | 48 | 15 | MES | 2500000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | 75000000 | 1000000 | 2.5 | 2500000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Tecnico Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Profesional de Informes Integrales a los diferentes sistemas de seguimimento ( Gesproy/SPI/SUIFP) | Profesional en el área del conocimiento de las ciencias sociales y humanas y afines. ✓ Experiencia entre 1 a 5 años como coordinador tecniProfesional | ✓ Personal encargado de dar apoyo a las actividades que permitan realizar un efectivo control y cumplimiento de los objetivos del proyecto. ✓ Apoyo a los informes mensuales de las actividades como estado al avance del proyecto, ✓ Orientar la estructuración de los entregables con el fin de que cumplan con lo consignado en la MGA. ✓ Guiar a la gerencia para el correspondiente reporte de avance técnico y financiero en la plataforma GESPROY/SPI/SUIFP. | 1 | 48 | 15 | MES | 4000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 60000000 | 1000000 | 4 | 4000000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años de experiencia Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Profesional de analisis de actores sectorial. Actividad 1.1. Identificar e invitar a las entidades y/o actores departamentales afines al emprendimiento y susceptibles de recibir la capacitación. | Profesional especializado en ciencias administrativas, economía, ciencias sociales y/o administrativas. ✓ Experiencia profesional de minimo 4 años, en Innovación y Desarrollo de Negocios | ✓ Se encargara de realizar el mapeo de las entidades y/o actores con cobertura o acción en el departamento que, de acuerdo con la temática en Incubación de Emprendimientos o en Capacitación en Aceleración de Empresas puedan ser sujetos de recibir el beneficio ✓ Este profesional especializado debera entregar la identificación de las entidades con : Nombre de las entidades resumenes de su trayectoria, identificación del representante a nivel estratégico y operativo, y rol de impacto en el programa. | 1 | 48 | 1 | MES | 5750000 | 5750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750000 | 5750000 | 1000000 | 5.75 | 5750000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional especializado Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Coordinador de evaluacion de convocatoria emprendedores y/o empresarios. ACTIVIDAD 2.1. Establecer la convocatoria para seleccionar los emprendedores y empresarios beneficiarios del proyecto. | Profesional en áreas a fines de ingeniería, ciencias económicas y administrativas. ✓ Experiencia profesional de minimo 4 años, en ejecucion de proyectos y evaluacion de procesos de desarrollo de Negocios. | ✓ Realizar el acompañamiento en la planeación, y participar activamente con la generencia en la construccion del plan de acción de la seleccion de beneficiarios de la convocatoria. ✓capacitar de manera virtual al equipo evaluador. ( ocnocimiento y objetivs de la convocatoria, asic omo tiempos para la entrega de productos) ✓ Realizar el acompañamiento técnico a la seleccion de Beneficiarios de la convocatoria. ✓ Apoyar el proceso de validacion de criterios especificos en el marco de la convocatoria de beneficiados NOTA: Estaran contratados por 1 mes para validar requisitos de los postulados, y para realizar las entrevistas virtuales en el marco de la seleccion de beneficiarios | 2 | 48 | 1 | MES | 5750000 | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500000 | 11500000 | 1000000 | 5.75 | 5750000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional especializado Experiencia: 4 años Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Evaluador de convocatoria emprendedores y/o empresarios. ACTIVIDAD 2.1. Establecer la convocatoria para seleccionar los emprendedores y empresarios beneficiarios del proyecto. | Profesional en áreas a fines de ingeniería, ciencias económicas y administrativas, especialista en innovación y /o emmprendimiento ✓ Experiencia minima de 6 años en consultorias, estructuracion de proyectos y Viabilidad técnica, operativa y medición del riesgo dediferentes planes de negocio. | ✓ Sera el encargado de realizar el proceso de validacion de documentos y requisitos miimos que deben contener cada una de las postulaciones . ✓ Encargado de remitir concepto de corrección y asesoramiento para que las mypimes entregen algun documento requerido ✓ Encargado desarrollar los criterios de seleccion y desempate para seleccionar las 100 personas seleccionadas en la convocatoria . ✓ Una vez seleccionados los beneficiarios, los evaluadores realizaran sesiones virtuales cada uno ocn 10 empresas para realizar el diagnóstico del emprendimiento con el objetivo de conocer sus principales falencias y debilidades en las áreas sujeto de intervención del programa. Con dicha información se construirá de manera conjunta (evaluador - emprendedor) su plan de crecimiento. NOTA: Estaran contratados por 1 mes para validar requisitos de los postulados, y para realizar las entrevistas virtuales en el marco de la seleccion de beneficiarios | 10 | 48 | 1 | MES | 7500000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | 75000000 | 1000000 | 7.5 | 7500000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Tecnico Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Profesional ACTIVIDAD 2.4 Realizar monitoreo y seguimiento del programa | Profesional en áreas a fines de ingeniería, ciencias económicas y administrativas y experiencia en torno a procesos de innovación. ✓ Experiencia profesional entre 1 y 5 años, de experiencia relacionada al cargo, construccion de indicadores y levantamiento de Información. | ✓ Levantamiento de datos para seguimiento de indicadores, donde se debe recolectar información de al menos el 80% de los emprendimientos beneficiados ✓ Realizara el informe de resultados generales con la estrategia de incentivos, informe con el análisis de resultados y de indicadores de cada uno de los emprendimimentos beneficiados. | 5 | 48 | 1 | MES | 4000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 1000000 | 4 | 4000000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Tecnico Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Experto en Planes de Inversion. Actividad 3.3. Entregar incentivo económico para los 10 emprendimientos con mejor desempeño durante el programa. | Profesional universitario en áreas a fines de ciencias económicas y administrativas, especializacion en áreas a fines de económia y master en Innovación y/o Emprendimiento ✓ Mínimo (7) años de experiencia relacionada en constuccicon deplanes de e mejoramiento de sistemas productivos en los diferentes sectores a nivel Nacional ✓ Cuenta con reconocida experiencia en los campos relacionados con el (los) tema(s) de los programas y/o proyectos que se van a someter a su consideración. ✓ Cuenta con la capacidades financieras y para transferir conocimientos, motivar y incentivar a los empresarios del Departamento. | ✓ Trabajara en el analisis y evaluacion de los planes de inversión de cada uno de los participantes ✓Analisis y validacion de documentos soportes de los planes de inversion, como las cotizaciones y/o documentos que soporten los rubros requeridos ✓ Visto bueno de las facturas o documentos equivalentes que soporten la adquisición o pagos estipulados en el plan de inversión aprobado. | 1 | 48 | 2 | MES | 9800000 | 19600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19600000 | 19600000 | 1000000 | 9.8 | 9800000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional con maestria Experiencia: minimo 7 años Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
[7 empty] | TOTAL | 706350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706350000 | 706350000

## 02. Capacitación
ACTIVIDAD | JUSTIFICACIÓN | CIUDAD / MUNICIPIO | No. DIAS / EVENTOS / TALLERES | No. DE PERSONAS | COSTO POR PERSONA | TOTAL ACTIVIDAD | FUENTES
[7 empty] | CONTRAPARTIDA |  |  |  | FONDO FINANCIACION SGR/ RECURSOS DE LA NACIÓN
[7 empty] | CONTRAPARTIDA NO.1 |  | CONTRAPARTIDA NO.2 |  |  | FUENTE
[7 empty] | Especie | Efectivo | Especie | Efectivo | Efectivo
ACTIVIDAD 1.2. Desarrollar capacitaciones (virtuales) para el fortalecimiento de las entidades y/o actores invitados. | Se realizarán 4 talleres virtuales de mínimo 2 horas cada uno, donde se abordarán los principales aspectos que se deben tener en cuenta en un programa de incubación y de aceleración de emprendedores y empresarios. Las cuatro (4) capacitaciones se deberán realizar en días diferentes, pues las entidades y/o actores invitados podrán optar por asistir a la temática que sea más afín a su qué hacer (incubación o aceleración), o asistir a las dos temáticas, sí así lo desean. NOTA: para fines presupuestales en los rubros de servicios tecnologicos se presupuestan la plataforma moodle donde se tendran los contenidos, y | Departamento de Huila ( talleres virtuales) | 4 | 10 | 677166.6667 | 6771666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6771666.6667
ACTIVIDAD 2.2. Desarrollar capacitaciones en las áreas temáticas propuestas y acompañar técnicamente a cada empresa para su implementación.. | Para el desarrollo de la capacitación, esta se realizara a 100 beneficiarios, divididos en 5 grupos con igual número de integrantes. Esta actividad se desarrollará durante 5 meses, y el proceder metodológico será el siguiente: + los beneficiarios serán convocados a la charla de bienvenida, en la cual se presentará en detalle la metodología a seguir, la importancia de su compromiso y el impacto que pueden lograr al aplicar los conocimientos a adquirir. +Cada asesor experto deberá dictar su capacitación (8 horas máximo) de manera presencial para quienes se puedan trasladar el día de la capacitación en la ciudad capital de departamento, para el resto del grupo se transmitirá por la plataforma digital que lo considere el operador. las temáticas que se han priorizado para el desarrollo de la capacitacion es: Habilidades Duras y Habilidades Blandas: y se incluyen 1. Estrategia de negocio, 2 Área Financiera, 3. Área Comercial, 4. Área Producción,Energías Alternativas, 5. Gestión equipo de trabajo y proyección de la empresa | Departamento del Huila, ( Neiva) | 5 | 100 | 2152045 | 215204500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215204500
[6 empty] | 221976166.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221976166.6667

## Act 1.2
NOMBRE ACTIVIDAD | ACTIVIDAD 1.2. Desarrollar capacitaciones (virtuales) para el fortalecimiento de las entidades y/o actores invitados.
ALCANCE | 10 entidades
INTENSIDAD HORARIA | 4 talles/2 horas cada uno para un total de 8 horas
COSTOS VARIABLES - PROYECCIÓN
|  | EVENTOS (Costos Variables) |  |  |  | TABLA DE COSTEO VARIABLE |  |  |  | Observación Unidad
CONCEPTO | DESCRIPCION INSUMO | CANTIDAD INSUMO | UNIDAD INSUMO | CANTIDAD TALLERES Y/O SESIONES | TOTAL INSUMO | TOTAL INSUMO ACTIVIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL
Talento humano | Capacitador especialista en Incubación de Emprendimientos | 2 | Horas | 4 | 8 | 8 | Horas | 166666.6667 | 1333333.3333 | El pago realizado al formador encrgado de desarrollar las diferentes sesiones, sera reconocido por horas de acuerdo a la Asignacion limite maximo a pagar de la Resolucion 0426 de 20014
Talento humano | Capacitador especialista en en aceleración de Empresas | 2 | Horas | 4 | 8 | 8 | Horas | 166666.6667 | 1333333.3333 | El pago realizado al formador encrgado de desarrollar las diferentes sesiones, sera reconocido por horas de acuerdo a la Asignacion limite maximo a pagar de la Resolucion 0426 de 20014
Certificados | Certificado de asistencia | 10 | Unidad | 4 | 10 | 10 | Unidad | 10500 | 105000 | Certificados que soportan la finalizacion del taller
2771666.6667
COSTOS FIJOS
TABLA DE COSTEO FIJO
CONCEPTO | DESCRIPCION | CANTIDAD | Unidad | Observación |  | TOTAL RECURSO ACTIVIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL
Talento humano | Coordinador tecnico de la Actividad | 1 | meses | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años de experiencia Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 |  | 1 | 4000000 | 4000000
4000000
[7 empty] | TOTAL ACTIVIDAD |  | 6771666.6667
[8 empty] | Unidad | 10
[8 empty] | Valor Unitario | 677166.6667

## Act 2.2
NOMBRE ACTIVIDAD | ACTIVIDAD 2.2. Desarrollar capacitaciones en las áreas temáticas propuestas y acompañar técnicamente a cada empresa para su implementación..
ALCANCE | 100personas
INTENSIDAD HORARIA | 40 horas / 5 Sesiónes de 8 horas cada una + 26 horas/ compañamientos por emprendimiento.
COSTOS VARIABLES - PROYECCIÓN
|  | EVENTOS (Costos Variables) |  |  |  | TABLA DE COSTEO VARIABLE |  |  |  | Observación Unidad
CONCEPTO | DESCRIPCION INSUMO | CANTIDAD INSUMO | UNIDAD INSUMO | CANTIDAD TALLERES Y/O SESIONES | TOTAL INSUMO | TOTAL INSUMO ACTIVIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL
Talento humano | Asesores expertos | 5 | meses | 5 | 5 | 5 | meses | 5750000 | 143750000 | El pago realizado al formador encrgado de desarrollar las diferentes sesiones, sera reconocido de acuerdo a la Asignacion limite maximo a pagar de la Resolucion 0426 de 20014 ( profesional especializado experiencia minima de 5 años en temas de formacion relacionados al cargo). No se ocntabilizan por horas, toda vez que su costo seria superior, esto teniendo en cuenta que cada empresa requerira acompañamiento tecnico durante los 5 meses de 26 horas
Infraestructura física | Alquileres Salones | 14 | Horas | 5 | 70 | 70 | Horas | 72600 | 5082000 | Capacidad: para 60 personas, debido a que las sesiones tambien seran virtuales para quienes no se puedan movilizar hasta Neiva https://www.cchuila.org/wp-content/uploads/2022/01/TARIFA-ALQUILER-DE-AUDITORIOS-Y-PLAZOLETAS-2022.pdf
148832000
COSTOS FIJOS
TABLA DE COSTEO FIJO
CONCEPTO | DESCRIPCION | CANTIDAD | Unidad | Observación |  | TOTAL RECURSO ACTIVIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL
Refrigerios | Refrigerios para la realización del | 250 | Unidades | 1 refrigerio por participante8 se calcula que el 50% de los participantes lo realizaran de manera presencial, los demas sera de manera remota) |  | 250 | 6000 | 1500000
1500000
COSTOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO
CONCEPTO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACION |  | TOTAL RECURSO ACTIVIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL
Tiquetes Aéreos Bogota-Neiva. | Tiquetes para cada capacitador por curso (Ida y vuelta) capacitadores | 50 | Trayectos | Los trayectos seran desde Bogotá a neiva, una vez al m es presencial para capacitacions y 1 vez al mes para acompañamiento, se calculan los 5 expertos |  | 50 | 977450 | 48872500
Viaticos Capacitador | Viaticos de estadia y alimentacion para 2 noche por cada sesion del Entrenamiento | 100 | noches | Los Viaticos se toman como referencia del Gasto en Neiva como capital |  | 100 | 160000 | 16000000
64872500
[7 empty] | TOTAL ACTIVIDAD |  | 215204500
[8 empty] | Unidad | 100
[8 empty] | Valor Unitario | 2152045

## 03. Servicios Tecnologicos
DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRUEBAS
[7 empty] | FUENTES |  |  |  |  | TOTAL
[7 empty] | CONTRAPARTIDA |  |  |  | FONDO FINANCIACION SGR/ RECURSOS DE LA NACIÓN
[7 empty] | CONTRAPARTIDA NO.1 |  | CONTRAPARTIDA NO.2 |  |  |  | FUENTE
SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRUEBAS | JUSTIFICACIÓN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | Cantidad | unidad de medida | costo unitario | Costo total | Especie | Efectivo | Especie | Efectivo | Efectivo
Servicio tecnologico de plataforma en la nube para la Gestión y administracion de los diferentes procesos de convocatorias y conexión (entre los emprendedores, aliados del ecosistema de emprendimiento nacional, y los diferentes Formadores) ACTIVIDAD 1.2 | La plataforma soportará en la nube los procesos de las diferentes convocatorias, se utilizará la plataforma tecnológica para el registro de los interesados, verificacion de requisitos, notificcion de resultados, y espacios conexion para los diferentes talleres que se realizaran a lo largo del proyecto. | Es una plataforma web, la cual permite la gestión de los proyectos y convocatorias a lo largo de desarrollo desde su inicio hasta el cierre, permitiendo a los usuarios relacionados registrar evidencias en cada una de las etapas del proyecto. Para cada una de las etapas, la plataforma permite establecer los periodos de tiempo (rango de fechas/horas) en que estarán activas para que las entidades participen, o en el caso de la evaluación de requisitos mínimos el periodo de tiempo en que se podrán validar, presentar reclamaciones (entidades) y publicar resultados, asi mismo permitira espacios de conexion entre los diferentes participantes y formadores d emanera ilimitada Incluye: Servicios de Cloud Computing, servidores (hosting) y soporte | 1 | Plataforma | 80000000 | 80000000 | [5 empty] | 80000000
| TOTAL |  |  |  |  | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000

## Trayectos Huila
CENTRO | Neiva | altamira | 45000 | Flota Huila
| Neiva | agrado | 35000 | Flota Huila
| Neiva | garzon | 35000 | Flota Huila | SUR | Neiva | Acevedo | 57000 | Coomotor
| Neiva | gigante | 30000 | cootranshuila |  | Neiva | elias | 35000 | coomotor
| Neiva | pital | 35000 | Flota Huila |  | Neiva | isnos | 42000 | cootranshuila
| Neiva | guadalupe | 43000 | coomotor |  | Neiva | oporapa | 41000 | cootranshuila
| Neiva | tarqui | 45000 | Flota Huila |  | Neiva | palestina | 38400 | gaitana
| Neiva | suaza | 45000 | coomotor |  | Neiva | guadalupe | 43000 | Coomotor
|  |  | 39125 | 78250 |  | Neiva | Pitalito | 50000 | Flota Huila
NORTE | Neiva | Aipe | 8500 | coomotor |  | Neiva | saladobalnco | 42000 | cootranshuila
| Neiva | Algeciras | 13000 | coomotor |  | Neiva | san agustin | 54000 | Coomotor
| Neiva | baraya | 25000 | cootranshuila |  | Neiva | Timana | 45000 | Flota Huila
| Neiva | campoalegre | 10000 | cootranshuila |  |  |  | 44740 | 89480
| Neiva | colombia | 25000 | cootranshuila
| Neiva | hobo | 20000 | coomotor
| Neiva | iquira | 15000 | coomotor
| Neiva | palermo | 28000 | coomotor
| Neiva | rivera | 3500 | cootranshuila
| Neiva | santa maria | 15000 | gaitana
| Neiva | tello | 20000 | cootranshuila
| Neiva | teruel | 15000 | cootranshuila
| Neiva | villavieja | 15000 | cootranshuila
| Neiva | yaguara
|  |  | 16384.6154 | 32769.2308
OCCIDENTE | Neiva | La argentina | 34000 | coomotor
| Neiva | la plata | 35000 | cootranshuila
| Neiva | nataga | 30000 | gaitana
| Neiva | paicol | 30000 | gaitana
| Neiva | tesalia | 30000 | gaitana
|  |  | 31800 | 63600
Promedios por subregion
Centro | 39125
norte | 16384.6154
occidente | 31800
sur | 44740
33012.4038
66024.8077

## 04. Protección y Divulgacion
DESCRIPCIÓN PROTECCIÓN DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN
[8 empty] | FUENTES |  |  |  |  | TOTAL
[8 empty] | CONTRAPARTIDA |  |  |  | FONDO FINANCIACION SGR/ RECURSOS DE LA NACIÓN
[8 empty] | CONTRAPARTIDA NO.1 |  | CONTRAPARTIDA NO.2 |  |  |  | FUENTE
ACTIVICADES DE PROTECCIÓN DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN | JUSTIFICACIÓN | ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL | Especie | Efectivo | Especie | Efectivo | Efectivo
Realizar la convocatoria para la selección deActores Departamentales en el marco de la actividad. Actividad 1.1. Identificar e invitar a las entidades y/o actores departamentales afines al emprendimiento y susceptibles de recibir la capacitación. | En el marco de la Ejecucion de la Actividad 1.1, la cual requiere el mapeo de entidades y/o actores con cobertura o acción en el Departamento, y una vez se identifiquen estos se tendra que enviar la invitación para asistir a las jornadas propuestas. | Contratación de servicios de telemercadeo AT - Actividad de Administración y gestión (se proyectan realizar llamadas a minimo 200 entidades en el Departamento, para llegar a seleccionar minimo 10 entidades ) * Se realizaran llamadas de 5 minutos para presentar el proyecto por un costo de $2.100 a una base de datos de 200 entidades. ($2.100.000) * Se realizaran llamadas de 3 minutos para recordar los tiempos de Inscripcion y cierre de la convocatoria cada minuto por un costo de $2.100 a una base de datos de 100 entidades posiblemente interesadas y que demostraron tener interes en participar ($630.000) * Se realizaran llamadas de 2 minutos para informar si fue o no selccionado a traves de la convocatoria cada minuto por un costo de $2.100 a una base de datos de 10 entidades. ($42.000) | 2772000 | convocatoria | 1 | 3040000 | 3040000 |  |  |  |  | 3040000 | 3040000
|  | Correos electronicos masivos ( se emitiran 5 correos electronicos a una base de datos de 200 Entidades, cada uno or $268 pesos) | 268000
Realizar la convocatoria para para seleccionar emprendedores. ACTIVIDAD 2.1. Establecer la convocatoria para seleccionar los emprendedores y empresarios beneficiarios del proyecto. | la revisión de los términos de referencia de la convocatoria de selección de beneficiarios del proyecto acorde al perfil de emprendedores y empresarios que se deseen atender conforme a la realidad del departamento. En esta actividad el equipo operador debe garantizar que el formulario se pueda diligenciar a través de una herramienta práctica, ágil e intuitiva para los postulantes (emprendedores y empresarios interesados). Así como, dinámica y eficiente a la hora de compilar la información para el posterior análisis y evaluación de postulaciones. (Ver anexo: Términos de referencia Convocatoria para selección de beneficiarios). Estructurar y ejecutar la campaña de comunicación, socialización y promoción de la convocatoria de beneficiarios | Contratación de servicios de telemercadeo AT - Actividad de Administración y gestión (se proyectan realizar llamadas a minimo 2000 personas en el Departamento, para llegar a seleccionar minimo 300 personas postuladas ) * Se realizaran llamadas de 2 minutos para presentar el proyecto por un costo de $2.100 a una base de datos de 2000 personas. ($ 8.400.000). * Se realizaran llamadas de 2 minutos para recordar los tiempos de Inscripcion y cierre de la convocatoria cada minuto por un costo de $2.100 a una base de datos de 300 entidades posiblemente interesadas y que demostraron tener interes en participar ($1.260.000) * Se realizaran llamadas de 2 minutos para informar si fue o no selccionado a traves de la convocatoria cada minuto por un costo de $2.100 a una base de datos de 100 entidades. ($420.000) | 10080000 | convocatoria | 1 | 15249028 | 15249028 |  |  |  |  | 15249028 | 15249028
|  | Correos electronicos masivos, se emitiran 3 correos electronicos a una base de datos de 2.000 personas ($268 c/d msn) | 536000
|  | 10 Avisos en radio departamental ( se toma commo referencia Candela emision de 20 segundos ) $154.483 | 1544830
SOCIALIZACION
|  | Socialización (presencial y/o virtual) en diferentes municipios del departamento. ( en terminos presupuestales se proyectan 6 viajes, uno a cada subregion durante el proceso de convocatoria, los viajes lo realizaran los asistentes de la mesa de ayuda, se proyectan 2 viajes por subregión) Costos promedio de transporte por Subregion trayecto ida y regreso: +Centro. $78.250 +Norte $32.769 +occidente $63.600 +sur $89.480 | 528198
|  | Viaticos Asistentes de mesa de ayuda para despliegue de la convocatoria. ( 2 viajes a cada subregion, cada uno por 2 días) por día se proporcionaran $160.000 | 2560000
Profesional Moderador del intercambio de experiencias emprendedoras en el departamento ACTIVIDAD 2.3. Fomentar el intercambio de experiencias para enriquecer la cultura emprendedora departamental. | De manera transversal a las capacitaciones, durante cada mes el equipo operador fomentará un espacio de encuentro virtual en el cual los emprendedores puedan compartir sus experiencias de éxito y de fracaso en su travesía emprendedora, para que otros puedan aprender a partir de lecciones aprendidas. se requiere: +Programación del día, la hora, el tema y el medio virtual para el encuentro. +Selección de los participantes, la sugerencia es que sean 2 emprendedores voluntarios que cuenten su historia o experiencia. Y posterior a su intervención, el resto de los asistentes podrán participar voluntariamente | Esta persona ser contratada por hora de seiones realizadas, y tendra qu presentar a la gerencia del proyecto su plan de accion del desarrollo de cada uno de los intercambios previo a las sesiones virtuales, su perfil profesional sera en areas a fines de la Administracion, economica, y comercio , con experiencia minima de 3 años en el sector productivo. Asi mismo debera contar con con la capacidad de transferir conocimientos, motivar y incentivar a los empresarios del Departamento. Pago por hora virtual desarrollada $ 165.000 | 1650000 | Horas | 10 | 1650000 | 16500000 |  |  |  |  | 16500000 | 16500000
Despliegue para convocar a las diferentes entidades estratagicas del Deartamento y la Nación. Actividad 3.1. Generar conexiones entre los beneficiarios con empresas o entidades estratégicas para incentivar sus ventas. | la convocatoria tiene como proposito crear conexiones, y se espera que los beneficiarios puedan abrir nuevos mercados, ganar nuevos clientes o conocer nuevos proveedores; y de esta forma impactar en el crecimiento de sus ventas y mejorar su producción. En esta fase el equipo operador será el encargado de mapear y concertar entre 2 y 3 encuentros (presenciales / virtuales) con aliados y/o actores del ecosistema nacional y/o regionales claves, para cada emprendimiento | Contratación de servicios de telemercadeo AT - Actividad de Administración y gestión (se proyectan realizar llamadas a minimo 600 entidades en el Departamento que puedan ser aliados para establecer conexiones con los beneficiarios ) * Se realizaran llamadas de 5 minutos para presentar el proyecto y realizar la invitacion al proyecto a 600 entidades. ($6.300.000) * Se realizaran llamadas de 3 minutos para confirmar asistencia y para coordinar encuentros con los beneficiarios ( 200 entidades $ 1.260.000). *Correos electronicos masivos ( se emitiran 5 correos electronicos a una base de datos de 600 Entidades, cada uno or $268 pesos $ 804.000 ) | 8364000 | convocatoria | 1 | 8364000 | 8364000 |  |  |  |  | 8364000 | 8364000
Despliegue para convocar a las diferentes entidades de servicios Financieros Actividad 3.2. Realizar rueda de oferta de servicios financieros. | con el proposito de realizar un encuentro virtual donde serán convocados todos los beneficiarios del programa y diferentes entidades que ofrecen líneas de financiación o recursos de capital para emprendedores. La finalidad de este ejercicio es que los beneficiarios puedan conocer formas de financiación alternativas a la banca tradicional, y de esta forma comprendan el funcionamiento de las Fintech u otros programas que otorgan recursos de capital Cada entidad invitada contará con 40 minutos para exponer sus servicios y al finalizar cada sesión los emprendedores contarán con un espacio para preguntas. El evento será con programación, así que cada beneficiario podrá conectarse a la charla de la entidad que más les llame la atención, es decir, no es obligatorio que esté en todas las charlas | Contratación de servicios de telemercadeo AT - Actividad de Administración y gestión (se proyectan realizar llamadas a minimo 50 entidades en el Departamento, para llegar a seleccionar minimo 10 entidades ) * Se calcula que para efectos de esta convocatoria se dispondran de 20 minutos or entidad para explicar el proposito del proyecto y concertar los encuentros virtuales | 3150000 | convocatoria | 1 | 3150000 | 3150000 |  |  |  |  | 3150000 | 3150000
ACTIVIDAD 3.4. Visibilizar los emprendimientos y empresas beneficiarias. | Al finalizar el programa, del total de los 100 participantes serán seleccionados 5 beneficiarios y se les realizará un reportaje en un medio de alcance nacional como caso de éxito. De igual forma, al resto de beneficiarios se les podrá solicitar socialización de experiencia y testimonio de su paso por el programa, para publicar en otros medios o redes sociales regionales. Es función del operador establecer los parámetros para seleccionar a los 5 beneficiarios que se les realizará el reportaje, así como identificar el medio de comunicación en el que se publicará. Lo anterior también contará con previa revisión y aprobación por la supervisión del proyecto. | Participación de emprendedores destacados en espacios de visibilidad (videos testimoniales, etc) se toma como referente precio presentado por Innpulsa | 11000000 | 1 | paquete de Visibilidad de casos de éxito | 11000000 | 11000000
Actividad 3.5. Realizar la graduación y cierre del programa. | Al finalizar todo el proyecto se realizará un evento presencial (con transmisión virtual) de cierre, donde se expondrán los resultados del programa, se hará entrega simbólica de un cheque a los ganadores del incentivo económico y se mencionan los beneficios del reportaje en medio nacional. A manera de graduación, se hará la entrega del respectivo diploma del programa a los 100 beneficiarios partícipes | Alquiler de espacico para evento de ( 4 horas) | 611600 | evento | 1 | 8011600 | 8011600 | [6 empty] | https://www.cchuila.org/wp-content/uploads/2022/01/TARIFA-ALQUILER-DE-AUDITORIOS-Y-PLAZOLETAS-2022.pdf
|  | Alistamiento del salon ( Decoración) | 250000 | [8 empty] | 8011600 | 8011600
|  | Refrigerios | 2800000
|  | Certificaciones | 1050000
|  | Subsidio del 50% del transporte alos beneficiarios para asegurar su participacion en el evento . Costos promedio de transporte por Subregion trayecto ida y regreso: +Centro. $78.250 +Norte $32.769 +occidente $63.600 +sur $89.480 Se tomara el promedio de las 4 subregiones para determinar el valor a subsidiar $66.025, sin embargo solo se otrogara el 50% de este recurso, es decir $33.000 | 3300000 | trayectos | 100 | [6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 65314628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54314628 | 54314628
Note on A11: ====== ID#AAAAijGmrqk (2020-03-25 17:56:48) Esta columna se menciona en el rubro "Protección y Divulgación", debido a hace referencia a aquellas actividades específicas de la actividad.

## 05. Gastos de viaje
DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COSTOS DE DESPLAZAMIENTOS
[8 empty] | FUENTES |  |  |  |  | TOTAL | FUENTE
[8 empty] | CONTRAPARTIDA |  |  |  | FONDO FINANCIACION SGR/ RECURSOS DE LA NACIÓN
[8 empty] | CONTRAPARTIDA NO.1 |  | CONTRAPARTIDA NO.2
DESPLAZAMIENTO (origen y destino) | TIPO DE TRASLADO | JUSTIFICACION | No. De trayectos/Días | No. De Personas | Costo de pasaje unitario | Costo total de pasajes | TOTAL | Especie | Efectivo | Especie | Efectivo | Efectivo
Transporte terrestre Neiva a 4 subregiones del Huila ( Valor promedio) | Terrestre/ trayecto ida y regreso | Viaje ida y regreso para el Gerente del proyecto y el Coordinador tecnico para realizar seguimiento, control y validacon del cumplimiento de las actividades del royecto, como minimo realizara 2 viajes al interior de la region durante los 15 meses. El valor se determina con el promedio de las 4 subregiones | 60 | 2 | 66024.8077 | 7922976.9231 | 7922976.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7922976.9231 | 7922976.9231
Viaticos de los trayectos a lo s municipios | N/A | Corresponde a la estadia y alimentación para el Coordinador tecnico de implementacion de soluciones tecnologicas. el personal del proyecto que viajara son 2 personas, se aclara que el monto asignado de Viatico corresponde al promedio determinado en el departamento del Huila | 30 | 2 | 160000 | 9600000 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600000 | 9600000
[6 empty] | TOTAL | 17522976.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17522976.9231 | 17522976.9231
Note on A5: ====== ID#AAAAijGmrqw (2020-03-25 17:56:48) La descripción que se especifica es por trayecto.

## 06. Administrativos
[7 empty] | FUENTES |  |  |  |  | TOTAL
[7 empty] | CONTRAPARTIDA |  |  |  | FONDO FINANCIACION SGR/ RECURSOS DE LA NACIÓN
[7 empty] | CONTRAPARTIDA NO.1 |  | CONTRAPARTIDA NO.2 |  |  |  | FUENTE
COSTOS ADMINISTRATIVOS | JUSTIFICACIÓN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | TOTAL | Especie | Efectivo | Especie | Efectivo | Efectivo
Resma de papel tamaño carta | Media resma de papel mariposa tamaño carta se compraran 4 cada mes de ejecución del proyecto para realización de informes y entregables del proyecto | Tamaño Carta: Resma de Papel de 500 hojas, oficio 2, 75 g/m2, 216 x 279 mm, alta blancura, papel alcalino, para impresoras genéricas. Papel y embalaje 100% reciclable. | 72 | Resma | 22700 | 1634400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634400 | 1634400
Legajador A-Z carta | Se compraran 100 durante la ejecución del proyecto para realización de informes y entregables del proyecto | Legajador A-Z plastificado, tamaño carta Bico - Cid, | 65 | Unidad | 13900 | 903500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903500 | 903500
Marcadores (marca sobre todo) x 12 | Se compraran los suficientes marcadores para trabajos administrativos y presentación de los informes. | Punta fina, no se hunde ni se abre. Ideal para marcar objetos personales. Nuevas tintas metálicas para marcar sobre superficies oscuras. Marca con precisión cd´s, vidrio, plástico, metal, papel, madera etc. | 3 | cajas | 16300 | 48900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48900 | 48900
Tablero Mixto | Se requiere un tablero mixto para para la administración | Panel expositor multiusos Combinación de un tablero blanco de acero esmaltado y un tablón de anuncios de corcho. Superficie de acero esmaltado magnética en la que se puede escribir y borrar en seco. | 3 | Unidad | 82000 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246000 | 246000
Bolígrafo | Se requieren 6 cajas de bolígrafos como insumo de las actividades administrativas cada 3 meses | Barril transparente que permite ver el contenido de la tinta. Sistema de escritura con tinta inkjoy. Escritura suave e intensa. | 36 | cajas | 11000 | 396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396000 | 396000
Lápiz mirado N2 | Se requieren 2 cjas de lápiz como insumo de las actividades administrativas cada 6 meses | forma del cuerpo hexagonal incluye borrador si bolígrafos ber-lap-214008 caja 144 piezas grado 2 corrugado 10 cajas. color amarillo tipo de uso para escritura pieza n/a blíster n/a material madera borrador incluido si marcadores ber-lap-214008 | 15 | cajas | 9000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000
Suministro de tintas para la impresora adquirida para la Actividad Administrativa | Se requiere la compra de tintas como suministro para la administración , las tintas son de color negro | Color de consumible de impresión: Magente.Tecnologìa de Impresión: Laser rendimiento de la página (color): 2.600 pàginas:Margen de Temperatura operativa: 15 a 25 Cº.Temperatura de almacenamiento: límites:-20 a 40Cº.Humendad durante almacenamiento: 10 a 90% RH, Dimensiones y peso: Dimensiones del embalaje (An x F x Ai): 385 x 109 x 125 mm. | 4 | Unidad | 175000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000
Equipo - Impresora Actividad de Administración | Impresora multifuncional, copiado, escáner e impresión. Útil para el desarrollo y gestión de informes técnicos, financieros y legales del proyecto en ejecución - AT - Actividad de Administración | Impresora con impresión laser a color, que permita realizar las operaciones de Impresión, Copia, Escaneado y Fax, que cuente con conexión Wifi, NFC y Ethernet además de un puerto USB 2.0 de alta velocidad que tenga una resolución de impresión de mínimo 2400*600 dpi | 1 | Unidad | 1210000 | 1210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210000 | 1210000
Equipo de computo | El rubro administración tiene 9 perfiles a los cuales se le asignara un computador para el desarrollo de sus actividades | Equipo de computo: Procesador AMD Ryzen™ 3 Windows 11 Home Single Language Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ M.2 de 256 GB 8 GB AMD Radeon™ | 5 | Unidad | 2500000 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500000 | 12500000
Pago mensual de servicio de internet AT - Actividad de Administración y Gestión | Pago de servicio de internet como servicio necesario para la realización de actividades administrativas - El servicio se contratara por 15 meses en el Neiva | No Aplica | 15 | N/A | 89900 | 1348500 | 0 | 0 |  | 0 | 1348500 | 1348500
Estación de trabajo AT - Actividad de Administración y Gestión | El proyecto debe contar con un centro de atención y control, donde los integrantes del equipo administrativo podrán trabajar y realizar sus correspondientes actividades. Arriendo de una estación de trabajo por 15 meses | No Aplica | 15 | N/A | 1600000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000000 | 24000000
[5 empty] | TOTAL | 43122300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43122300 | 43122300

## 07.Gastos apoyo supervision
DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA
[6 empty] | FUENTES |  |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | CONTRAPARTIDA |  |  |  | FONDO FINANCIACION SGR/ RECURSOS DE LA NACIÓN
[6 empty] | CONTRAPARTIDA NO.1 |  | CONTRAPARTIDA NO.2 |  |  |  | FUENTE
COSTO DE INTERVENTORIA | JUSTIFICACIÒN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | TOTAL | Especie | Efectivo | Especie | Efectivo | Efectivo
FUENTE
Coordinador de Supervision : Profesional en áreas de la economía, administración, contaduría o afines, con posgrado a nivel de especialización, con experiencia especifica de 3 a 5 años en gestion, coordinacion o seguimiento de proyectos. | Coordinar las labores de seguimiento y supervisipon, elaboración de informes del seguimiento de actividades, realizar revisión e ajustes los componentes del proyecto.Perfil: Profesional en Ingenierìa certificado PMP con màs de cinco (05) años de experiencia en gestiòn, supervision y/o interventorìa y aseguramiento de calidad en proyectos, esta persona se dedicara 8 horas diarias de lunea viernes por 18 meses | 15 | Meses | 4000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 60000000
Profesional de supervision del proyecto | Realizar seguimiento y control de los ingresos y egresos generados en las actividades y prepración de informes de la actividad financiera del proyecto:Perfil: Profesional en Ciencias Administrativas, con màs de 5 años de experiencia general, y tres (03) años de experiencia especìfica como asesor financiero en contratos de supervision e interventoria | 15 | Meses | 4000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 60000000
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000000 | 120000000
Note on D12: ====== ID#AAAAijGmrqs (2020-03-25 17:56:48) Meses de ejecucióndel proyecto.
Note on E12: ====== ID#AAAAijGmrqo (2020-03-25 17:56:48) Valor Mensualizado.

## 08. Cofinanciacion
$ 6.020.000.000 / $70.000.000 = 86
|  |  | FUENTES |  |  |  |  | TOTAL | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | CONTRAPARTIDA |  |  |  | FONDO FINANCIACION SGR/ RECURSOS DE LA NACIÓN
|  |  | CONTRAPARTIDA NO.1 |  | CONTRAPARTIDA NO.2 |  |  |  | ESTUDIO DE MERCADO |  | PRECIO PROMEDIO | CRITERIO DE SELECCIÓN | FUENTE
OTROS | JUSTIFICACIÓN | COSTO | Especie | Efectivo | Especie | Efectivo | Efectivo
Recursos para Implementar soluciones ACTIVIDAD 3.3. Entregar incentivo económico para los 10 emprendimientos con mejor desempeño durante el programa. | Al finalizar la intervención, de acuerdo con la metodología del grupo total de beneficiarios, se seleccionarán 50 emprendimientos para apoyarlos con un incentivo económico de diez millones de pesos ($10.000.000 m/cte) cada uno. Para la entrega de los recursos, los 10 beneficiarios de esta actividad deberán presentar su respectivo plan de inversión , presentando las cotizaciones o documentos que soporten los rubros requeridos. | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 500000000 | N.A | N.A | N.A. | N.A. | N.A.
| TOTAL | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 500000000