## CARGUE MGA.. (hidden)
CODIGO ACTV. | RUBROS MGA | Suma de CONTRIBUCIÓN TH | Suma de PERIODO 0 | Suma de PERIODO 1
ACTIVIDAD 1.1 | Mano de Obra Calificada | 6015615.4834 | 23000000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## CostoxActividad (Mypimes) (hidden)
COSTO POR ACTIVIDAD
TÍTULO DEL PROYECTO | “Implementación de acciones para fomentar la productividad que genere valor agregado a las MIPYMES del departamento de Risaralda” |  |  | TOTAL PROYECTO SGR | 3667857196.9231 |  | OPERACIÓN PROYECCIÓN
ENTIDAD EJECUTORA | XXXXXXXXXXx |  |  | TOTAL PROYECTO | 3667857196.9231 | VERDADERO | 2739071346.1538
CODIGO ACTV. | NOMBRE ACTIVIDAD | PAQUETE DE TRABAJO | TIEMPO (MESES) | RUBRO | COSTO (COP) | % CONTRIBUCIÓN | CONTRIBUCIÓN TH | RUBROS MGA | PERIODO 0 | PERIODO 1
ACTIVIDAD 1.1 | Realizar la convocatoria para la selección de MiPymes conforme a los términos de referencia. | Convocatoria | 2 | 01. Talento Humano | 23000000 | 0.8397% | 6015615.4834 | Mano de Obra Calificada | 23000000
ACTIVIDAD 1.1 | Realizar la convocatoria para la selección de MiPymes conforme a los términos de referencia. | Convocatoria | 2 | 03. Servicios Tecnologicos | 80000000 | 2.921% | 20923879.9422 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 80000000
ACTIVIDAD 1.1 | Realizar la convocatoria para la selección de MiPymes conforme a los términos de referencia. | Convocatoria | 2 | 05. Protección y Divulgacion | 21613500 | 0.7891% | 5652978.4891 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 21613500
ACTIVIDAD 1.1 | Realizar la convocatoria para la selección de MiPymes conforme a los términos de referencia. | Convocatoria | 2 | 06. Gastos de viaje | 10853076.9231 | 0.3962% | 2838605.9818 | Transporte | 10853076.9231
ACTIVIDAD 1.2 | Realizar capacitación "Generalidades de la productividad". | Capacitacion | 1 | 02. Capacitación | 32000474.359 | 1.168% | 8369676.0448 | Mano de Obra Calificada | 32000474.359
ACTIVIDAD 2.1 | Fortalecer capacidades del talento humano de las MiPymes a través de talleres en procesos productivos, organizacionales, comerciales, financieros. | Talleres | 2 | 02. Capacitación | 64456371.7949 | 2.353% | 16858467.3118 | Mano de Obra Calificada | 64456371.7949
ACTIVIDAD 2.1 | Fortalecer capacidades del talento humano de las MiPymes a través de talleres en procesos productivos, organizacionales, comerciales, financieros. | Talleres ( insumo) | 2 | 04. Materiales, Insumos y Doc. | 171000 | 0.006243% | 44724.7934 | Materiales | 171000
ACTIVIDAD 2.2 | Establecer soluciones tecnológicas acorde a las necesidades de cada MiPymes. | Convocatoria Proveedores de soluciones tecnologicas | 2 | 05. Protección y Divulgacion | 13000000 | 0.4746% | 3400130.4906 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 13000000
ACTIVIDAD 2.2 | Establecer soluciones tecnológicas acorde a las necesidades de cada MiPymes. | Talento Humano (Convocatoria Proveedores de soluciones tecnologicas) | 2 | 01. Talento Humano | 11500000 | 0.4199% | 3007807.7417 | Mano de Obra Calificada | 11500000
ACTIVIDAD 3.1 | Implementar soluciones tecnológicas. | Recursos para implementar soluciones | 12 | 09. Cofinanciacion | 2250000000 | 82.14% | 588484123.3739 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 1500000000 | 750000000
ACTIVIDAD 3.1 | Implementar soluciones tecnológicas. | Talento Humano | 12 | 01. Talento Humano | 90000000 | 3.286% | 23539364.935 | Mano de Obra Calificada | 60000000 | 30000000
ACTIVIDAD 3.1 | Implementar soluciones tecnológicas. | Viajes | 12 | 06. Gastos de viaje | 13023692.3077 | 0.4755% | 3406327.1781 | Transporte | 8682461.5385 | 4341230.7692
ACTIVIDAD 3.2 | Realizar seguimiento y evaluación a las soluciones implementadas. | Talento Humano | 12 | 01. Talento Humano | 69000000 | 2.519% | 18046846.4501 | Mano de Obra Calificada | 46000000 | 23000000
ACTIVIDAD 3.2 | Realizar seguimiento y evaluación a las soluciones implementadas. | Viajes | 12 | 06. Gastos de viaje | 60453230.7692 | 2.207% | 15811451.7842 | Transporte | 40302153.8462 | 20151076.9231
TH | Apoyo y acompañamiento de Talento Humano | Talento Humano | 18 | 01. Talento Humano | 716400000 | 0% | 0 | N/A | 477600000 | 238800000
ADMIN | Suministros Administrativos | Materiales Administración | 18 | 07. Administrativos | 25650800 | 0% | 0 | Materiales | 17100533.3333 | 8550266.6667
ADMIN | Suministros Administrativos | Servicios generales Administración | 18 | 07. Administrativos | 38393820 | 0% |  | Servicios domiciliarios | 25595880 | 12797940
ADMIN | Suministros Administrativos | Servicios generales Administración | 18 | 06. Gastos de viaje | 4341230.7692 | 0% |  | Transporte | 2894153.8462 | 1447076.9231
SUPER | Gestión Supervición | Supervición | 18 | 08.Gastos apoyo supervision | 144000000 | 0% | 0 | Mano de Obra Calificada | 96000000 | 48000000
[5 empty] | 3667857196.9231 |  |  |  | 2530769605.641 | 1137087591.2821
VERDADERO

## RESUMEN
RESUMEN DEL PRESUPUESTO “Implementación de acciones para fomentar la productividad que genere valor agregado a las MIPYMES del departamento de Risaralda”
|  | CONTRAPARTIDA |  | FONDO FINANCIACION SGR/ RECURSOS DE LA NACIÓN | TOTAL
Efectivo
RUBROS PRESUPUESTALES |  | ESPECIE | EFECTIVO
01. | Talento humano | 0 | 0 | 909900000 | 909900000 | 24.81%
02. | Capacitaciónes | 0 | 0 | 96456846.1538 | 96456846.1538 | 2.63%
03. | Servicios tecnologicos y pruebas | 0 | 0 | 80000000 | 80000000 | 2.181%
04. | Materiales, insumos y documentación | 0 | 0 | 171000 | 171000 | 0.004662%
05. | Protección de conocimiento y divulgación | 0 | 0 | 34613500 | 34613500 | 0.9437%
06. | Gastos de viaje | 0 | 0 | 88671230.7692 | 88671230.7692 | 2.418%
07. | Administrativos | 0 | 0 | 64044620 | 64044620 | 1.746%
08. | Gastos apoyo supervision | 0 | 0 | 144000000 | 144000000 | 3.926%
09. | Cofinanciación de iniciativas. | 0 | 0 | 2250000000 | 2250000000 | 61.34%
| TOTAL | 0 | 0 | 3667857196.9231 | 3667857196.9231

## 01. Talento Humano
[8 empty] | FUENTES | [6 empty] | 5
|  | GASTOS DE TALENTO HUMANO | [5 empty] | CONTRAPARTIDAS |  |  |  | FONDO FINANCIACION SGR/ RECURSOS DE LA NACIÓN | TOTAL | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | CONTRAPARTIDA NO.1 |  | CONTRAPARTIDA NO.2 |  |  |  | RESOLUCIÓN 426 |  |  | JUSTIFICACIÓN | FUENTE
CARGOS | FORMACIÓN Y EXPERIENCIA ACADEMICA/ EXPERIENCIA PROFESIONAL | FUNCIÓN | TIEMPO DE DEDICACIÓN (HORAS/ SEMANA) | UNIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR MES | TOTAL | Especie | Efectivo | Especie | Efectivo | Efectivo |  | Salario Minimo Legal vigente (2019) | SMLV (Resolución) | Total 2022 Salario por mes
Gerente de proyecto | Profesional en ciencias administrativas, ciencias economicas o profesional a fines de ingenieria, con maestria en gestión de proyectos o a fines, con alta capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y orientación a resultados. ✓ Experiencia de Minimo 8 años implementando y/o liderando oficinas de proyectos (PMO) y gestionando proyectos bajo metodologías tradicionales y agiles. Liderazgo en la planeación, ejecución y cierre de proyectos de minimo $500.000.000 y con equipos a cargo, utilizando cualquier marco de referencia o metodología en proyectos. | ✓ Planificar, organizar, coordinar y controlar la buena ejecución del proyecto en el Departamento de Ejecución. ✓ Coordinar el equipo de trabajo (técnico y administrativo) para el desarrollo de actividades. ✓ Supervisar las tareas del proyecto ✓ Vigilar que las tres restricciones (calidad, costo y tiempo) ✓ Coordinar los proveedores y alianzas para el desarrollo del proyecto, entre ellos esta el negociar con proveedores externos para asegurarse de que todos los insumos requeridos estén en el momento adecuado ✓ Velar por el cumplimiento de las metas establecidas, asi como velar por la presentacion de informes de gestión. | 48 | 18 | MES | 9800000 | 176400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176400000 | 176400000 | 1000000 | 9.8 | 9800000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Maestria Experiencia: Entre 5 y hasta 10 años Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Coordinador técnico del proyecto. | Profesional especializado en áreas a fines de ingeniería, ciencias económicas y administrativas y experiencia en torno a procesos de innovación. ✓ Experiencia en procesos de de coordinación empresarial en torno a la innovación entre 1 a 5 años. | ✓ Realizar el acompañamiento en la planeación, y participar activamente con la generencia en la construccion del plan de acción de cada componente del proyecto ✓Gestionar y planificar procesos que garanticen la oportuna y eficaz implementación del Proyecto ✓ Realizar el acompañamiento técnico de los componentes técnicos del proyecto. ✓ Seguimiento y acompañamiento a la ejecución de las actividades de todos los componentes, identificando situaciones complejas y brindando asistencia técnica para la realización de acciones correctivas. ✓ Asegurar el cumplimiento de objetivos, metas y resultados en cada uno de los componentes. ✓Elaborar y mantener una completa documentación, planes e informes del proyecto | 48 | 18 | MES | 5750000 | 103500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500000 | 103500000 | 1000000 | 5.75 | 5750000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional especializado Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Profesional en comunicación | Profesional de carrera de comunicación social o afines como periodismo. ✓ Experiencia entre 1 a 5 años con capacidad de trabajo en equipo y excelente manejo de relaciones públicas y con medios de comunicación, que cuente con experiencia en la construccion de pautas y despliegue de convocatorias en el Departamento o a nivel Nacional. | ✓ Planificar, organizar y coordinar con el apoyo y aval de la gerencia el Plan de accion y hoja de ruta para los despliegues de convocatorias de beneficiados de los proyectos. ✓ Elaboración de notas y pautas de prensa en los diferentes medios de comunicacion, que esten relacionados a los avances y logros del proyecto. ✓ Velar por los compromisos de comunicación y difusión de las actividades, entregas, beneficios y logros del proyecto. ✓Mantener actualizados y publicados los avances y requerimientos en materia de convocatorias y resultados en redes sociales, y medios de comunicacion masivos | 48 | 18 | MES | 4000000 | 72000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000000 | 72000000 | 1000000 | 4 | 4000000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años de experiencia Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Profesional en Diseño Grafico | Profesional en Diseño Grafico, con capacidad de trabajo en equipo y excelente manejo de relaciones. ✓ Experiencia entre 1 a 5 años en diseños de identidad corporativa y piezas gráficas para las diferentes estapas del proyecto. | ✓ Planificar y coordinar con la Gerencia el diseño de piezas para la generación de campañas de convocatorias y difusión del proyecto. ✓ Diseñar la imagen corporativa del proyecto y de cada una de sus actividades y generar estas piezas para el moviiento en masa de redes sociales y actualizaciones de informacion en pagina web y/o plataforma disponible. ✓ Apoyo grafico en las estrategias de comunicación y divulgación para los diferentes medios de comunicación. | 48 | 18 | MES | 4000000 | 72000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000000 | 72000000 | 1000000 | 4 | 4000000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años de experiencia Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Profesional Juridico | Profesional especializado en areas del derecho. ✓Experiencia entre 1 a 5 años en áreas de la contratación estatal y/o publica y/o administrativa encargado de brindar apoyo a la coordinación jurídica del proyecto. | ✓ Garantizar los procesos contractuales y de compromisos con las empresas beneficiarias del proyecto. ✓ Establecimiento de contratos con los proyectos a beneficarcon recursos asi mismo se encargara del seguimiento en ejecucion y cierre. | 48 | 18 | MES | 5750000 | 103500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500000 | 103500000 | 1000000 | 5.75 | 5750000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional especializado Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Tecnico de Mesa de ayuda | Técnico en ciencias administrativas, economía, ciencias sociales manejo de peticiones, quejas y reclamos, enfocado en atención al usuario. ( Residente del Departamento de Ejecucion). ✓ Experiencia de 1 a 5 años en el acompañamiento y gestión de usuarios. | ✓ Orientar a los beneficiario y/o usuario en sus inquietudes referentes a la convocatorias. ✓ Brindar soporte al usuario respecto a duas que se tenga sobre la ejecución del proyecto. ✓ Apoyar la recepcion y recopilacion de información requerida de los beneficiarios en el marco de la ejecucion del proyecto. | 48 | 18 | MES | 2500000 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 45000000 | 1000000 | 2.5 | 2500000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Tecnico Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Contador del proyecto | Profesional en contaduría pública, con alta capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y orientación a resultados. ✓ Experiencia de 1 a 5 años en procesos contables para proyectos financiados con recursos Públicos. | ✓ Realización de registro de gastos, ingresos y costos del proyecto. ✓ Entregar los movimientos financieros actualizados por mes para la gerencia y los carga a los sistemas de Informacion que se requieran. ✓ Realización actividades contables de todo el proyecto | 48 | 18 | MES | 4000000 | 72000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000000 | 72000000 | 1000000 | 4 | 4000000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años de experiencia Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Profesional de Informes Integrales a los diferentes sistemas de seguimimento ( Gesproy/SPI/SUIFP) | Profesional en el área del conocimiento de las ciencias sociales y humanas y afines. ✓ Experiencia entre 1 a 5 años como coordinador tecniProfesional | ✓ Personal encargado de dar apoyo a las actividades que permitan realizar un efectivo control y cumplimiento de los objetivos del proyecto. ✓ Apoyo a los informes mensuales de las actividades como estado al avance del proyecto, ✓ Orientar la estructuración de los entregables con el fin de que cumplan con lo consignado en la MGA. ✓ Guiar a la gerencia para el correspondiente reporte de avance técnico y financiero en la plataforma GESPROY/SPI/SUIFP. | 48 | 18 | MES | 4000000 | 72000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000000 | 72000000 | 1000000 | 4 | 4000000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años de experiencia Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Asistente de convocatorias mesa de ayuda ACTIVIDAD 1.1 | Técnico en ciencias administrativas, economía, ciencias sociales manejo de peticiones, quejas y reclamos, enfocado en atención al usuario. ✓ Experiencia de 1 a 3 años en el acompañamiento y gestión de atencion a usuarios. | ✓ Se encargara de realizar contacto con los posibles interesados en la participacion de la convocatoria, ais como de actualizar informacion y demas. ✓ Brindar soporte al usuario respecto a duas que se tenga sobre la ejecución del proyecto. ✓ Apoyar y asesorar la recepcion de documentos requisitos para paerticipar en la convocatoria. | 48 | 2 | MES | 2500000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 1000000 | 2.5 | 2500000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Tecnico Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Asistente de convocatorias mesa de ayuda ACTIVIDAD 1.1 | Técnico en ciencias administrativas, economía, ciencias sociales manejo de peticiones, quejas y reclamos, enfocado en atención al usuario. ✓ Experiencia de 1 a 3 años en el acompañamiento y gestión de atencion a usuarios. | ✓ Se encargara de realizar contacto con los posibles interesados en la participacion de la convocatoria, ais como de actualizar informacion y demas. ✓ Brindar soporte al usuario respecto a duas que se tenga sobre la ejecución del proyecto. ✓ Apoyar y asesorar la recepcion de documentos requisitos para paerticipar en la convocatoria. | 48 | 2 | MES | 2500000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 1000000 | 2.5 | 2500000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Tecnico Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Asistente de convocatorias mesa de ayuda ACTIVIDAD 1.1 | Técnico en ciencias administrativas, economía, ciencias sociales manejo de peticiones, quejas y reclamos, enfocado en atención al usuario. ✓ Experiencia de 1 a 3 años en el acompañamiento y gestión de atencion a usuarios. | ✓ Se encargara de realizar contacto con los posibles interesados en la participacion de la convocatoria, ais como de actualizar informacion y demas. ✓ Brindar soporte al usuario respecto a duas que se tenga sobre la ejecución del proyecto. ✓ Apoyar y asesorar la recepcion de documentos requisitos para paerticipar en la convocatoria. | 48 | 2 | MES | 2500000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 1000000 | 2.5 | 2500000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Tecnico Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Evaluador de requisitos de convocatoria a las diferentes Mypimes ACTIVIDAD 1.1 | Profesional en áreas a fines de ingeniería, ciencias económicas y administrativas y experiencia en torno a procesos de innovación. ✓ Experiencia profesional entre 1 y 5 años, de experiencia relacionada al cargo, y al manejo financiero de diferentes entidades ya sean publico o privadas. | ✓ Asesorar el diligenciamiento del formulario de inscripcion. ✓ Sera el encargado de realizar el proceso de validacion de documentos y requisitos miimos que deben contener las mypimes para la participación en la convocatoria. ✓ Encargado de remitir concepto de corrección y asesoramiento para que las mypimes entregen algun documento requerido ✓ Encargado de avalar el cumplimiento de requisitos minimos de participacicon en la convocatoria. ✓ Encargado desarrollar los criterios de seleccion y desempate para seleccionar las 15 empresas seleccionadas en la convocatoria | 48 | 1 | MES | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 1000000 | 4 | 4000000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años de experiencia Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Evaluador de requisitos de convocatoria a las diferentes Mypimes ACTIVIDAD 1.1 | Profesional en áreas a fines de ingeniería, ciencias económicas y administrativas y experiencia en torno a procesos de innovación. ✓ Experiencia profesional entre 1 y 5 años, de experiencia relacionada al cargo, y al manejo financiero de diferentes entidades ya sean publico o privadas. | ✓ Asesorar el diligenciamiento del formulario de inscripcion. ✓ Sera el encargado de realizar el proceso de validacion de documentos y requisitos miimos que deben contener las mypimes para la participación en la convocatoria. ✓ Encargado de remitir concepto de corrección y asesoramiento para que las mypimes entregen algun documento requerido ✓ Encargado de avalar el cumplimiento de requisitos minimos de participacicon en la convocatoria. ✓ Encargado desarrollar los criterios de seleccion y desempate para seleccionar las 15 empresas seleccionadas en la convocatoria | 48 | 1 | MES | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 1000000 | 4 | 4000000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años de experiencia Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Evaluador de requisitos de convocatoria a Proveedores de servicios tecnologicos ACTIVIDAD 2.2 | Profesional especializado en áreas a fines de ciencias económicas y administrativas o del derecho, con experiencia de minimo 3 años en áreas de la contratación estatal y/o publica y/o administrativa | ✓ Asesorar el diligenciamiento del formulario de inscripcion a los diferentes proveedores. ✓ Sera el encargado de realizar el proceso de validacion de documentos y requisitos miimos para participar. ✓ Encargado de avalar el cumplimiento de requisitos minimos de participacicon en la convocatoria. ✓ Encargado implemetar los criterios de seleccion y desempate para seleccionar las empresas seleccionadas en la convocatoria | 48 | 1 | MES | 5750000 | 5750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750000 | 5750000 | 1000000 | 5.75 | 5750000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional especializado Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años de experiencia Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Evaluador de requisitos de convocatoria a Proveedores de servicios tecnologicos ACTIVIDAD 2.2 | Profesional especializado en áreas a fines de ciencias económicas y administrativas o del derecho, con experiencia de minimo 3 años en áreas de la contratación estatal y/o publica y/o administrativa | ✓ Asesorar el diligenciamiento del formulario de inscripcion a los diferentes proveedores. ✓ Sera el encargado de realizar el proceso de validacion de documentos y requisitos miimos para participar. ✓ Encargado de avalar el cumplimiento de requisitos minimos de participacicon en la convocatoria. ✓ Encargado implemetar los criterios de seleccion y desempate para seleccionar las empresas seleccionadas en la convocatoria | 48 | 1 | MES | 5750000 | 5750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750000 | 5750000 | 1000000 | 5.75 | 5750000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional especializado Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años de experiencia Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Coordinador tecnico de implementacion de soluciones tecnologicas. Actividad 3.1 | Profesional universitario en áreas a fines de ingeniería, ciencias económicas y administrativas titulado con especializacion en áreas a fines de ingeniería, ciencias económicas y administrativas ✓ Mínimo (7) años de experiencia en asesoramiento y/o acompañamiento en la implementacion de acciones de mejoramiento de sistemas productivos en los diferentes sectores a nivel Nacional ✓ Cuenta con reconocida experiencia en los campos relacionados con el (los) tema(s) de los programas y/o proyectos que se van a someter a su consideración. ✓ Cuenta con la capacidad de transferir conocimientos, motivar y incentivar a los empresarios del Departamento. | ✓ Trabajara de manera articulada con los proevedores seleccionados por la convocatoria, para establecer cuál es la mejor opción para las 15 empresas beneficiarias. ✓Asesoramiento técnico en los ejercicios de productividad en Mypimes. ✓ Desarrollo de herramientas para el acompañamiento técnico, control y gestión de la implementación de procesos de productividas en el Departamento. ✓ Observaciones y seguimiento permanente mientras se implemetan nuevas tecnologías en los procesos productivos.. | 48 | 12 | MES | 7500000 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | 90000000 | 1000000 | 7.5 | 7500000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional especializado Experiencia: minimo 7 años Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
Asesor Técnico de seguimiento y evaluacion Actividad 3.2 | Profesional especializado en áreas afines de ingeniería, ciencias económicas y administrativa y experiencia en torno a procesos de innovación. ✓ Experiencia previa en procesos de acompañamiento a Mypimes con experiencia técnica entre 5 y hasta 10 años. ✓ Experiencia en asesoría y/o consultoría empresarial o profesionales vinculados a grupos de investigación. | ✓ Acompañar la implementación de los proyectos beneficiados ara implementar soluciones tecnologicas. ✓ Control Técnico en la implementación de los proyectos. ✓ Realizar visitas mensuales a cada uno de las MiPymes beneficiarias, con el fin de determinar el grado de avance de la implementación y el cumplimiento al cronograma y presupuesto de la implementación de cada solución ✓ Elaborar los diferentes informes de ejecución presupuestal. | 48 | 12 | MES | 5750000 | 69000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000000 | 69000000 | 1000000 | 5.75 | 5750000 | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional especializado Experiencia: Entre 5 y hasta 10 años Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 | 01_Talento_Humano: - RS_Col_426_2014
[6 empty] | TOTAL | 909900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159000000 | 159000000

## 02. Capacitación
ACTIVIDAD | JUSTIFICACIÓN | CIUDAD / MUNICIPIO | No. DIAS / EVENTOS / TALLERES | No. DE PERSONAS | COSTO POR PERSONA | TOTAL ACTIVIDAD | FUENTES
[7 empty] | CONTRAPARTIDA |  |  |  | FONDO FINANCIACION SGR/ RECURSOS DE LA NACIÓN
[7 empty] | CONTRAPARTIDA NO.1 |  | CONTRAPARTIDA NO.2 |  |  | FUENTE
[7 empty] | Especie | Efectivo | Especie | Efectivo | Efectivo
ACTIVIDAD 1.2. Realizar capacitación "Generalidades de la productividad". | La ejecución de esta actividad será realizada por un (proveedor o equipo del proyecto, lo define el ejecutor) que tenga experiencia en fortalecimiento de competencias del capital humano. Lo cual debe demostrar por medio del desarrollo de contratos de formación con entidades públicas y privadas, relacionadas con actividades de productividad empresarial Para el desarrollo de la capacitación, se realizará en la ciudad de Pereira, se definirán puntos adicionales una vez se tenga la base de datos de las personas inscritas con el fin de expandir el impacto de este fortalecimiento del capital humano en Risaralda y facilitar el desplazamiento. NOTA: para fines presupuestales se garantizara el transporte a los beneficiarios en pereira mientras se desarrolla el taller | Departamento de Risaralda, Municipio de Pereira. | 4 | 30 | 1066682.4786 | 32000474.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000474.359
Actividad 2.1. Fortalecer capacidades del talento humano de las MiPymes a través de talleres en procesos productivos, organizacionales, comerciales, financieros. | Para el desarrollo de la capacitación, se realizará en la ciudad de Pereira, se definirán puntos adicionales una vez se tenga la base de datos de las personas inscritas con el fin de expandir el impacto de este fortalecimiento del capital humano en Risaralda y facilitar el desplazamiento. La capacitación se desarrollará en 40 horas en sesiones de 8 horas para las MiPymes participantes en el. Para el desarrollo de esta capacitación se tiene contemplado un equipo formador compuesto por entrenadores con formación de alto nivel y experiencia superior a cinco años en productividad empresarial. Así mismo, se contemplan, los refrigerios (mañana), almuerzo, transporte de los formadores, hospedaje de los formadores, pago de formadores, material de formación, ayudas audiovisuales y sitio de la capacitación. | Departamento de Risaralda, Municipio de Pereira. | 7 | 30 | 2148545.7265 | 64456371.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64456371.7949
[6 empty] | 96456846.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000474.359

## Act 1.2
NOMBRE ACTIVIDAD | ACTIVIDAD 1.2. Realizar capacitación "Generalidades de la productividad".
ALCANCE | 30 personas/15 Mypimes
INTENSIDAD HORARIA | 16 horas / 4 Sesiónes
COSTOS VARIABLES - PROYECCIÓN
|  | EVENTOS (Costos Variables) |  |  |  | TABLA DE COSTEO VARIABLE |  |  |  | Observación Unidad
CONCEPTO | DESCRIPCION INSUMO | CANTIDAD INSUMO | UNIDAD INSUMO | CANTIDAD TALLERES Y/O SESIONES | TOTAL INSUMO | TOTAL INSUMO ACTIVIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL
Talento humano | Tallerista formador de Mypimes. | 4 | Horas | 4 | 16 | 16 | Horas | 166666.6667 | 2666666.6667 | El pago realizado al formador encrgado de desarrollar las diferentes sesiones, sera reconocido por horas de acuerdo a la Asignacion limite maximo a pagar de la Resolucion 0426 de 20014 (se tomara como referencia un profesional con maestria con experiencia de 5 años para calcular su valor proporcional) ejemplo: salario determinado $8.000.000 el cual sera dividido por los 30 dias del mes y las horas de ocupacion.
Infraestructura física | Alquileres Salones | 4 | Horas | 4 | 16 | 16 | Horas | 187500 | 3000000 | Nombre: Auditorio A-201- Universidad Tecnologia de Pereira Capacidad: Para 30 personas, incluyendo organizadores y personal operativo.Proyectos de Operación Comercial de la Universidad: 0,5 SMMLV por cada cuatro horas de uso (o menos horas). Entes externos: 0,75 SMMLV por cada cuatro horas de uso (o menos horas) para este caso el valor de 4 horas ess por un monto de 750.000, cada hora pop r187.500 incluyendo ayudas audivisuales. https://www2.utp.edu.co/auditorios/auditorio-a-201.html
Insumos o materiales | Kit del taller (Agenda, esfero, cartillas con material de la metodologia) | 30 | Unidad | 4 | 30 | 30 | Unidad | 30000 | 900000 | Cartilla con contenidos de la capacitacion y ejercicios a desarrollo en el marco del fortalecimiento
Certificados | Certificado de asistenci | 30 | Unidad | 4 | 30 | 30 | Unidad | 10500 | 315000 | Certificados que soportan la finalizacion del taller
6881666.6667
COSTOS FIJOS
TABLA DE COSTEO FIJO
CONCEPTO | DESCRIPCION | CANTIDAD | Unidad | Observación |  | TOTAL RECURSO ACTIVIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL
Talento humano | Coordinador tecnico de la Actividad | 1 | meses | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años de experiencia Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 |  | 1 | 4000000 | 4000000
| Asistente logístico Pereira. | 1 | meses | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN |  | 1 | 2500000 | 2500000
| Asistente logístico Municipal ( Apoya la no desercion de la capacitacion) | 1 | meses | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN |  | 1 | 2500000 | 2500000
| Asistente logístico de apoyo ( Apoya la no desercion de la capacitacion) | 1 | meses | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN |  | 1 | 2500000 | 2500000
Material de identificación equipo de trabajo | Camisas polo de identificación equipo de trabajo | 10 | Unidad | 5 personas x 2 unidades de camisas |  | 10 | 30000 | 300000
| Gorras con el logo del proyecto | 5 | Unidad | 5personas x 1 unidades de camisas |  | 5 | 22900 | 114500
Refrigerios | Refrigerios para la realización del | 120 | Unidades | 1 refrigerio por participante |  | 120 | 6000 | 720000
Almuerzos | Almuerzos para la realizacion del evento | 120 | Unidades | 1 amuerzo por participante |  | 120 | 20000 | 2400000
15034500
COSTOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO
CONCEPTO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACION |  | TOTAL RECURSO ACTIVIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL
Tiquetes Aéreos Bogota-pereira. | Tiquetes para cada capacitador por curso (Ida y vuelta) capacitadores | 4 | Trayectos | Los trayectos seran desde Bogotá a pereira para cada uno de las sesiones del taller. |  | 4 | 1020000 | 4080000
Transporte terrestre ibague a 13 municipios ( Valor promedio) | transporte terrestre para cada beneficiario, suponniendo que estos viven fuer de pereira, se calculan 4 trayectos para 30 persosnas | 120 | Trayectos | Los trayectos seran desde Ibague al Libano para cada uno de las sesiones del Entrenamiento especializado en gestión de la innovación. |  | 120 | 27769.2308 | 3332307.6923
Viaticos Capacitador | Viaticos de estadia y alimentacion para 4 noche por cada sesion del Entrenamiento | 16 | noches | Los Viaticos se toman como referencia del Gasto en Ibague como capital y aplicaran a cualquier subregion del Tolima ( se contempla estadia de Melgar por algun tipo de novedad en el retorno) |  | 16 | 167000 | 2672000
10084307.6923
[7 empty] | TOTAL ACTIVIDAD |  | 32000474.359
[8 empty] | Unidad | 30
[8 empty] | Valor Unitario | 1066682.4786

## Act 2.1
NOMBRE ACTIVIDAD | Actividad 2.1. Fortalecer capacidades del talento humano de las MiPymes a través de talleres en procesos productivos, organizacionales, comerciales, financieros.
ALCANCE | 30 personas/15 Mypimes
INTENSIDAD HORARIA | 40 horas / 5 Sesiónes de 8 horas cada una + 2 sesiones adicionales para rl diagnostico
COSTOS VARIABLES - PROYECCIÓN
|  | EVENTOS (Costos Variables) |  |  |  | TABLA DE COSTEO VARIABLE |  |  |  | Observación Unidad
CONCEPTO | DESCRIPCION INSUMO | CANTIDAD INSUMO | UNIDAD INSUMO | CANTIDAD TALLERES Y/O SESIONES | TOTAL INSUMO | TOTAL INSUMO ACTIVIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL
Talento humano | Tallerista formador de Mypimes. | 8 | Horas | 7 | 56 | 56 | Horas | 166666.6667 | 9333333.3333 | El pago realizado al formador encrgado de desarrollar las diferentes sesiones, sera reconocido por horas de acuerdo a la Asignacion limite maximo a pagar de la Resolucion 0426 de 20014 (se tomara como referencia un profesional con maestria con experiencia de 5 años para calcular su valor proporcional) ejemplo: salario determinado $8.000.000 el cual sera dividido por los 30 dias del mes y las horas de ocupacion.
Infraestructura física | Alquileres Salones | 8 | Horas | 7 | 56 | 56 | Horas | 187500 | 10500000 | Nombre: Auditorio A-201- Universidad Tecnologia de Pereira Capacidad: Para 30 personas, incluyendo organizadores y personal operativo.Proyectos de Operación Comercial de la Universidad: 0,5 SMMLV por cada cuatro horas de uso (o menos horas). Entes externos: 0,75 SMMLV por cada cuatro horas de uso (o menos horas) para este caso el valor de 4 horas ess por un monto de 750.000, cada hora pop r187.500 incluyendo ayudas audivisuales. https://www2.utp.edu.co/auditorios/auditorio-a-201.html
Insumos o materiales | Kit del taller (Agenda, esfero, cartillas con material de la metodologia) | 30 | Unidad | 5 | 30 | 30 | Unidad | 45000 | 1350000 | Cartilla con contenidos de la capacitacion y ejercicios a desarrollo en el marco del fortalecimiento
Certificados | Certificado de asistenci | 30 | Unidad | 5 | 30 | 30 | Unidad | 10500 | 315000 | Certificados que soportan la finalizacion del taller
21498333.3333
COSTOS FIJOS
TABLA DE COSTEO FIJO
CONCEPTO | DESCRIPCION | CANTIDAD | Unidad | Observación |  | TOTAL RECURSO ACTIVIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL
Talento humano | Coordinador tecnico de la Actividad | 2 | meses | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Formación: Profesional Experiencia: Entre 1 y hasta 5 años de experiencia Para la asignación del salario mensual se tiene en cuenta el SMLV según se indica en la tabla, para el caso del 2022 el SMLV esta en $1.000.000 |  | 2 | 4000000 | 8000000
| Asistente logístico Pereira. | 2 | meses | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN |  | 2 | 2500000 | 5000000
| Asistente logístico Municipal ( Apoya la no desercion de la capacitacion) | 2 | meses | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN |  | 2 | 2500000 | 5000000
| Asistente logístico de apoyo ( Apoya la no desercion de la capacitacion) | 2 | meses | El precio es seleccionado según Código Soporte: RS_Col_426_2014 La tarifa establece la asignación límite máximo a pagar al personal que cumpla actividades de ciencia, tecnología e innovación, 426 de 2014, ARTICULO SEGUNDO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN |  | 2 | 2500000 | 5000000
Material de identificación equipo de trabajo | Camisas polo de identificación equipo de trabajo | 10 | Unidad | 5 personas x 2 unidades de camisas |  | 10 | 30000 | 300000
| Gorras con el logo del proyecto | 5 | Unidad | 5personas x 1 unidades de camisas |  | 5 | 22900 | 114500
Refrigerios | Refrigerios para la realización del | 150 | Unidades | 1 refrigerio por participante |  | 150 | 6000 | 900000
Almuerzos | Almuerzos para la realizacion del evento | 150 | Unidades | 1 amuerzo por participante |  | 150 | 20000 | 3000000
27314500
COSTOS TRANSPORTES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO
CONCEPTO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACION |  | TOTAL RECURSO ACTIVIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL
Tiquetes Aéreos Bogota-pereira. | Tiquetes para cada capacitador por curso (Ida y vuelta) capacitadores | 7 | Trayectos | Los trayectos seran desde Bogotá a pereira para cada uno de las sesiones del taller. |  | 7 | 1020000 | 7140000
Transporte terrestre ibague a 13 municipios ( Valor promedio) | transporte terrestre para cada beneficiario, suponniendo que estos viven fuer de pereira, se calculan 5 trayectos para 30 persosnas | 210 | Trayectos | Los trayectos seran desde Ibague al Libano para cada uno de las sesiones del Entrenamiento especializado en gestión de la innovación. |  | 210 | 27769.2308 | 5831538.4615
Viaticos Capacitador | Viaticos de estadia y alimentacion para 5 noche por cada sesion del Entrenamiento | 35 | noches | Los Viaticos se toman como referencia del Gasto en Ibague como capital y aplicaran a cualquier subregion del Tolima ( se contempla estadia de Melgar por algun tipo de novedad en el retorno) |  | 16 | 167000 | 2672000
15643538.4615
[7 empty] | TOTAL ACTIVIDAD |  | 64456371.7949
[8 empty] | Unidad | 30
[8 empty] | Valor Unitario | 2148545.7265

## 03. Servicios Tecnologicos
DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRUEBAS
[7 empty] | FUENTES |  |  |  |  | TOTAL
[7 empty] | CONTRAPARTIDA |  |  |  | FONDO FINANCIACION SGR/ RECURSOS DE LA NACIÓN
[7 empty] | CONTRAPARTIDA NO.1 |  | CONTRAPARTIDA NO.2 |  |  |  | FUENTE
SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRUEBAS | JUSTIFICACIÓN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | Cantidad | unidad de medida | costo unitario | Costo total | Especie | Efectivo | Especie | Efectivo | Efectivo
Servicio tecnologico de plataforma en la nube para la Gestión y administracion de los diferentes procesos de las empresas interesadas. ACTIVIDAD 1.1 | La plataforma soportará en la nube los proceso de convocatoria de las empresas y proveedores de servicios para las mypimes, se utilizará la plataforma tecnológica para el registro de los interesados. El resultado, luego de la verificación de requisitos de participación estipulados en los términos de referencia de la convocatoria | Es una plataforma web, la cual permite la gestión de los proyectos y convocatorias a lo largo de desarrollo desde su inicio hasta el cierre, permitiendo a los usuarios relacionados registrar evidencias en cada una de las etapas del proyecto. Para cada una de las etapas, la plataforma permite establecer los periodos de tiempo (rango de fechas/horas) en que estarán activas para que las entidades participen, o en el caso de la evaluación de requisitos mínimos el periodo de tiempo en que se podrán validar, presentar reclamaciones (entidades) y publicar resultados. Incluye: Servicios de Cloud Computing, servidores (hosting) y soporte | 1 | Plataforma | 80000000 | 80000000 | [5 empty] | 80000000
| TOTAL |  |  |  |  | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000

## 04. Materiales, Insumos y Doc.
[7 empty] | FUENTES |  |  |  |  | TOTAL
[7 empty] | CONTRAPARTIDA |  |  |  | FONDO FINANCIACION SGR/ RECURSOS DE LA NACIÓN
[7 empty] | CONTRAPARTIDA NO.1 |  | CONTRAPARTIDA NO.2 |  |  |  | FUENTE
MATERIALES, INSUMOS Y DOCUMENTACION | DESCRIPCION / CARACTERISTICAS | JUSTIFICACIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | TOTAL | Especie | Efectivo | Especie | Efectivo | Efectivo
Formatos de Autodiagnosticos (ACTIVIDAD 2.1) | Se destinaran 2 sesiones del taller de la actividad 2.1 con el proposito de realizr el autodiagnostico de cada Mypime ( 30 hojas popr paquete) | Se hace necesario el material impreso para el registro del diagnostico de los participantes del proyecto, Este bloque de información será impresa por bloque una única vez para todo el proyecto, se pagara por el servicio, se almacena y se entrega de acuerdo a la ejecución. | 450 | Hoja | 380 | 171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171000 | 171000
[5 empty] | TOTAL | 171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171000 | 171000
86244266.0448
Note on A5: ====== ID#AAAAioUkur4 (2020-03-25 17:56:48) Este item hace referencia al material utilizado para la actividad en específico. Se diferencia del rubro administrativos, ya que estos son específicamente para la operación del área administrativa.

## 05. Protección y Divulgacion
DESCRIPCIÓN PROTECCIÓN DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN
[8 empty] | FUENTES |  |  |  |  | TOTAL
[8 empty] | CONTRAPARTIDA |  |  |  | FONDO FINANCIACION SGR/ RECURSOS DE LA NACIÓN
|  | 1680000 | [5 empty] | CONTRAPARTIDA NO.1 |  | CONTRAPARTIDA NO.2 |  |  |  | FUENTE
ACTIVICADES DE PROTECCIÓN DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN | JUSTIFICACIÓN | ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL | Especie | Efectivo | Especie | Efectivo | Efectivo
Realizar la convocatoria para la selección de MiPymes conforme a los términos de referencia. ACTIVIDAD 1.1 | En el marco de la ejecucion del proyecto se requiere realizar un Despliegue y control tecnico de convocatoria en los diferentes municipios para contar con minimo 15 Mypimes seleccionadas de las cuales participaran dos representantes por cada una de ellas. | Contratación de servicios de telemercadeo AT - Actividad de Administración y gestión (se proyecta realizar llamadas al 5% del total de numero de empresas en el Departamento, es decir se calcula realizar convocatoria para llegar a minimo 745 empresas interesadas) * Se realizaran llamadas de 3 minutos para presentar el proyecto cadainuto por un costo de $2.100 a una base de datos de 745 mypimes. ($4.693.500). * Se realizaran llamadas de 2 minutos para recordar los tiempos de cierre de la convocatoria cada minuto por un costo de $2.100 a una base de datos de 400 mypimes posiblemente interesadas. ($1.680.000) * Se realizaran llamadas de 2 minutos para informar si fue o no selccionado a traves de la convocatoria cada minuto por un costo de $2.100 a una base de datos de 400 mypimes posiblemente interesadas. ($1.680.000) | 8053500 | Mes | 2 | 21613500 | 21613500 |  |  |  |  | 21613500 | 21613500
|  | Correos electronicos masivos ( se emitiran 5 correos electronicos a una base de datos de 745 personas | 200000
|  | Grabación de cuñas radiales de 20 segundos . 2) Transmisión de cuñas radiales en emisoras comunitarias por periodo de comunicacion y divulgacion. Se propone transmisión 2 cuñas diarias x 2 meses= 120 cuñas mensuales. ( costo promedio segun emisora $52.000) https://mimegafono.com/medios/?categories=radio | 5040000
|  | Carros valla ( impresión de Lona $240.000 + 8 horas de recorrido $160.000) se quiere contratar para los principales municipios de Risaralda: Pereira, santa Rosa, Dos quebradas) | 7920000
|  | Envio de mensajes de whatsapp masivos ( 745 mensajes ) se remitiran 8 mensajes a cada uno | 400000
Realizar la convocatoria para la selección de proveedores de estas soluciones tecnológicas ACTIVIDAD 2.2 | Para poder cerrar las brechas presentadas en productividad se debe realizar la búsqueda de las soluciones tecnológicas en programas como Fábricas de productividad, proyectos aprobados en el SGR y demás. Para la realización de esta actividad se tendrá en cuenta las necesidades que requieran las MiPymes que participaron en las capacitaciones y elaboraron el diagnóstico. Se realizará convocatoria para escoger los proveedores de estas soluciones tecnológicas. ANEXO 02 - Términos referencia convocatoria para la selección de proveedores de soluciones tecnológicas. | Contratación de servicios de telemercadeo AT - Actividad de Administración y gestión (se proyecta realizar llamadas a los diferentes proveedores que se encuentren en bases de datos de las camaras de comercio se calculan minimo 1.500 provveores a llamar) * Se realizaran llamadas de 2 minutos informar de la convocatoria de proveedores para suministrar soluciones tecnologicas. ($6.300.000). * Se realizaran llamadas de 2 minutos para recordar los tiempos de cierre de la convocatoria cada minuto por un costo de $2.100 a una base de datos de 775 mypimes posiblemente interesadas. ($ 3.255.000) * Se realizaran llamadas de 2 minutos para informar si fue o no selccionado a traves de la convocatoria cada minuto por un costo de $2.100 a una base de datos de 775 mypimes posiblemente interesadas. ($3.255.000) | 12810000 | Mes | 2 | 13000000 | 13000000 |  |  |  |  | 13000000 | 13000000
|  | Correos electronicos masivos ( se emitiran 2 correos electronicos a una base de datos de 1.500 personas | 90000
|  | Envio de mensajes de whatsapp masivos ( 775 mensajes ) se remitiran 2 mensajes a cada uno | 100000
[6 empty] | TOTAL | 34613500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 34613500 | 34613500
Note on A11: ====== ID#AAAAioUkusE (2020-03-25 17:56:48) Esta columna se menciona en el rubro "Protección y Divulgación", debido a hace referencia a aquellas actividades específicas de la actividad.

## 06. Gastos de viaje
DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COSTOS DE DESPLAZAMIENTOS
[8 empty] | FUENTES |  |  |  |  | TOTAL | FUENTE
[8 empty] | CONTRAPARTIDA |  |  |  | FONDO FINANCIACION SGR/ RECURSOS DE LA NACIÓN
[8 empty] | CONTRAPARTIDA NO.1 |  | CONTRAPARTIDA NO.2
DESPLAZAMIENTO (origen y destino) | TIPO DE TRASLADO | JUSTIFICACION | No. De trayectos/Días | No. De Personas | Costo de pasaje unitario | Costo total de pasajes | TOTAL | Especie | Efectivo | Especie | Efectivo | Efectivo
Trayecto pererira a las diferentes municipioss del Departamento de risaralda | Terrestre/ trayecto Ibague a los demas munciipios | Corresponde al transporte aereo del Coordinador, Gerente del proyecto quienes deberan viajar en 6 ocaciones ( trimestralmente) a los diferentes munciipios del Departamento, se aclara que estos viajes se realizaran en cualquiera de los 18 meses de ejecucion del proyecto en el ejercicio de planeacion y seguimiento tecnico con los operadores para eventos, talleres y procesos de formacion. Esto en el marco del acompañamiento, representacion de la Alta Direccion y validacion de la correcta ejecucion del Proyecto. | 6 | 2 | 27769.2308 | 333230.7692 | 333230.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333230.7692 | 333230.7692
Viaticos de los trayectos | N/A | Corresponde a la estadia y alimentación del Coordinador, Gerente del proyecto, se calcula viaticos para 1 solo Día | 12 | 2 | 167000 | 4008000 | 4008000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4008000 | 4008000
Transporte terrestre ibague a 13 municipios ( Valor promedio) | Terrestre/ trayecto ida y regreso | Viaje ida y regreso para los asistentes de la mesa de ayuda ACTIVIDAD 1.1 del proyecto, los cualees apoyaran la convocatoria y garantizaran el recepcionamiento y correcto diligenciamiento de los requisitos para participar en la convocatoria, se calculan 10 viajes durante 2 dias ( el personal del proyecto que viajara son 3 personas) | 10 | 3 | 27769.2308 | 833076.9231 | 833076.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833076.9231 | 833076.9231
Viaticos de los trayectos a lo s municipios | N/A | Corresponde a la estadia y alimentación para los asistentes de la mesa de ayuda ACTIVIDAD 1.1 del proyecto, los cualees apoyaran la convocatoria y garantizaran el recepcionamiento y correcto diligenciamiento de los requisitos para participar en la convocatoria, se calculan 10 viajes durante 2 dias, se aclara que el monto asignado de Viatico corresponde al promedio determinado en el departamento de risaralda | 2 | 3 | 167000 | 10020000 | 10020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10020000 | 10020000
Transporte terrestre ibague a 13 municipios ( Valor promedio) | Terrestre/ trayecto ida y regreso | Viaje ida y regreso para el Coordinador tecnico de implementacion de soluciones tecnologicas.ACTIVIDAD 3.1 y con el representante de cada uno de los (3) proveedores seleccionados, se realizaran visitas de campo, ( el personal del proyecto que viajara son 3 personas) | 12 | 3 | 27769.2308 | 999692.3077 | 999692.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999692.3077 | 999692.3077
Viaticos de los trayectos a lo s municipios | N/A | Corresponde a la estadia y alimentación para el Coordinador tecnico de implementacion de soluciones tecnologicas.ACTIVIDAD 3.1 y con el representante de cada uno de los (3) proveedores seleccionados, se realizaran visitas de campo, ( el personal del proyecto que viajara son 3 personas), se aclara que el monto asignado de Viatico corresponde al promedio determinado en el departamento de risaralda | 24 | 3 | 167000 | 12024000 | 12024000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12024000 | 12024000
Transporte terrestre ibague a 13 municipios ( Valor promedio) | Terrestre/ trayecto ida y regreso | Corresponde al transporte del Asesor Técnico de seguimiento y evaluacion de la ACTIVIDAD 3.2 el cual deberan realizar el seguimiento técnico, jurídico y financiero a cada una de las Mypimes beneficiadas se realizará visitas periódicas a cada una de las empresas y realizará informes períodos de avance técnico, jurídico y financiero de cada una hasta la finalización del servicio de innovación. Debido a que estas actividades tienen un tiempo de ejecucion de 12 meses, se proyecta 1 viaje por mes. | 12 | 1 | 27769.2308 | 333230.7692 | 333230.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333230.7692 | 333230.7692
Viaticos de los trayectos a lo s municipios | N/A |  | 36 | 1 | 167000 | 60120000 | 60120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60120000 | 60120000
[6 empty] | TOTAL | 88671230.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88671230.7692 | 88671230.7692
Note on A5: ====== ID#AAAAioUkur0 (2020-03-25 17:56:48) La descripción que se especifica es por trayecto.

## 07. Administrativos
[7 empty] | FUENTES |  |  |  |  | TOTAL
[7 empty] | CONTRAPARTIDA |  |  |  | FONDO FINANCIACION SGR/ RECURSOS DE LA NACIÓN
[7 empty] | CONTRAPARTIDA NO.1 |  | CONTRAPARTIDA NO.2 |  |  |  | FUENTE
COSTOS ADMINISTRATIVOS | JUSTIFICACIÓN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | TOTAL | Especie | Efectivo | Especie | Efectivo | Efectivo
Resma de papel tamaño carta | Media resma de papel mariposa tamaño carta se compraran 4 cada mes de ejecución del proyecto para realización de informes y entregables del proyecto | Tamaño Carta: Resma de Papel de 500 hojas, oficio 2, 75 g/m2, 216 x 279 mm, alta blancura, papel alcalino, para impresoras genéricas. Papel y embalaje 100% reciclable. | 72 | Resma | 22700 | 1634400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634400 | 1634400
Legajador A-Z carta | Se compraran 100 durante la ejecución del proyecto para realización de informes y entregables del proyecto | Legajador A-Z plastificado, tamaño carta Bico - Cid, | 65 | Unidad | 13900 | 903500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903500 | 903500
Marcadores (marca sobre todo) x 12 | Se compraran los suficientes marcadores para trabajos administrativos y presentación de los informes. | Punta fina, no se hunde ni se abre. Ideal para marcar objetos personales. Nuevas tintas metálicas para marcar sobre superficies oscuras. Marca con precisión cd´s, vidrio, plástico, metal, papel, madera etc. | 3 | cajas | 16300 | 48900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48900 | 48900
Tablero Mixto | Se requiere un tablero mixto para para la administración | Panel expositor multiusos Combinación de un tablero blanco de acero esmaltado y un tablón de anuncios de corcho. Superficie de acero esmaltado magnética en la que se puede escribir y borrar en seco. | 3 | Unidad | 82000 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246000 | 246000
Bolígrafo | Se requieren 6 cajas de bolígrafos como insumo de las actividades administrativas cada 3 meses | Barril transparente que permite ver el contenido de la tinta. Sistema de escritura con tinta inkjoy. Escritura suave e intensa. | 36 | cajas | 11000 | 396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396000 | 396000
Lápiz mirado N2 | Se requieren 2 cjas de lápiz como insumo de las actividades administrativas cada 6 meses | forma del cuerpo hexagonal incluye borrador si bolígrafos ber-lap-214008 caja 144 piezas grado 2 corrugado 10 cajas. color amarillo tipo de uso para escritura pieza n/a blíster n/a material madera borrador incluido si marcadores ber-lap-214008 | 18 | cajas | 9000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 162000
Suministro de tintas para la impresora adquirida para la Actividad Administrativa | Se requiere la compra de tintas como suministro para la administración , las tintas son de color negro | Color de consumible de impresión: Magente.Tecnologìa de Impresión: Laser rendimiento de la página (color): 2.600 pàginas:Margen de Temperatura operativa: 15 a 25 Cº.Temperatura de almacenamiento: límites:-20 a 40Cº.Humendad durante almacenamiento: 10 a 90% RH, Dimensiones y peso: Dimensiones del embalaje (An x F x Ai): 385 x 109 x 125 mm. | 6 | Unidad | 175000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 1050000
Equipo - Impresora Actividad de Administración | Impresora multifuncional, copiado, escáner e impresión. Útil para el desarrollo y gestión de informes técnicos, financieros y legales del proyecto en ejecución - AT - Actividad de Administración | Impresora con impresión laser a color, que permita realizar las operaciones de Impresión, Copia, Escaneado y Fax, que cuente con conexión Wifi, NFC y Ethernet además de un puerto USB 2.0 de alta velocidad que tenga una resolución de impresión de mínimo 2400*600 dpi | 1 | Unidad | 1210000 | 1210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210000 | 1210000
Equipo de computo | El rubro administración tiene 9 perfiles a los cuales se le asignara un computador para el desarrollo de sus actividades | Equipo de computo: Procesador AMD Ryzen™ 3 Windows 11 Home Single Language Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ M.2 de 256 GB 8 GB AMD Radeon™ | 8 | Unidad | 2500000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000
Pago mensual de servicio de internet AT - Actividad de Administración y Gestión | Pago de servicio de internet como servicio necesario para la realización de actividades administrativas - El servicio se contratara por 18 meses en el pereira | No Aplica | 18 | N/A | 132990 | 2393820 | 0 | 0 |  | 0 | 2393820 | 2393820
Estación de trabajo AT - Actividad de Administración y Gestión | El proyecto debe contar con un centro de atención y control, donde los integrantes del equipo administrativo podrán trabajar y realizar sus correspondientes actividades. Arriendo de una estación de trabajo por 18 meses | No Aplica | 18 | N/A | 2000000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000000 | 36000000
[5 empty] | TOTAL | 64044620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64044620 | 64044620

## 08.Gastos apoyo supervision
DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA
[6 empty] | FUENTES |  |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | CONTRAPARTIDA |  |  |  | FONDO FINANCIACION SGR/ RECURSOS DE LA NACIÓN
[6 empty] | CONTRAPARTIDA NO.1 |  | CONTRAPARTIDA NO.2 |  |  |  | FUENTE
COSTO DE INTERVENTORIA | JUSTIFICACIÒN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | TOTAL | Especie | Efectivo | Especie | Efectivo | Efectivo
FUENTE
Coordinador de Supervision : Profesional en áreas de la economía, administración, contaduría o afines, con posgrado a nivel de especialización, con experiencia especifica de 3 a 5 años en gestion, coordinacion o seguimiento de proyectos. | Coordinar las labores de seguimiento y supervisipon, elaboración de informes del seguimiento de actividades, realizar revisión e ajustes los componentes del proyecto.Perfil: Profesional en Ingenierìa certificado PMP con màs de cinco (05) años de experiencia en gestiòn, supervision y/o interventorìa y aseguramiento de calidad en proyectos, esta persona se dedicara 8 horas diarias de lunea viernes por 18 meses | 18 | Meses | 4000000 | 72000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000000 | 72000000
Profesional de supervision del proyecto | Realizar seguimiento y control de los ingresos y egresos generados en las actividades y prepración de informes de la actividad financiera del proyecto:Perfil: Profesional en Ciencias Administrativas, con màs de 5 años de experiencia general, y tres (03) años de experiencia especìfica como asesor financiero en contratos de supervision e interventoria | 18 | Meses | 4000000 | 72000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000000 | 72000000
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 144000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000000 | 144000000
Note on D12: ====== ID#AAAAioUkur8 (2020-03-25 17:56:48) Meses de ejecucióndel proyecto.
Note on E12: ====== ID#AAAAioUkusA (2020-03-25 17:56:48) Valor Mensualizado.

## 09. Cofinanciacion
$ 6.020.000.000 / $70.000.000 = 86
|  |  | FUENTES |  |  |  |  | TOTAL | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | CONTRAPARTIDA |  |  |  | FONDO FINANCIACION SGR/ RECURSOS DE LA NACIÓN
|  |  | CONTRAPARTIDA NO.1 |  | CONTRAPARTIDA NO.2 |  |  |  | ESTUDIO DE MERCADO |  | PRECIO PROMEDIO | CRITERIO DE SELECCIÓN | FUENTE
OTROS | JUSTIFICACIÓN | COSTO | Especie | Efectivo | Especie | Efectivo | Efectivo
Recursos para Implementar soluciones tecnológicas. ACTIVIDAD 3.1 | Las MiPyme que resultaron beneficiadas y se publica en la página del operador y de la entidad ejecutora el listado oficial de las empresas con las soluciones tecnológicas que requieren. Para la implementación de estas soluciones presentadas y aprobadas se destinarán la suma de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.250.000.000) los cuáles serán destinados para la implementación DE LAS soluciones equivalentes de hasta CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000) cada uno, que beneficiarán a 15 MiPyME. Estos recursos se entregarán por parte del proyecto a la empresa proveedora de la solución conforme al avance de implementación. Para este modelo de proyecto se apoyará la implementación de siguientes soluciones tecnológicas, cuyo detalle se encuentra en (ANEXO 3 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS) | 2250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000000 | 2250000000 | N.A | N.A | N.A. | N.A. | N.A.
| TOTAL | 2250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000000 | 2250000000

## PASAJES TERRESTRES
| MUNICIPIO | VALOR
1 | Municipio de Pereira | N/A
2 | Municipio de Apía | 13000
3 | Municipio de Balboa | 12000
4 | Municipio de Belén de Umbría | 12000
5 | Municipio de Dosquebradas | 5000
6 | Municipio de Guática | 20000
7 | Municipio de La Celia | 22000
8 | Municipio de La Virginia | 7000
9 | Municipio de Marsella | 7000
10 | Municipio de Mistrató | 14000
11 | Municipio de Pueblo Rico | 25000
12 | Municipio de Quinchía | 25000
13 | Municipio de Santa Rosa de Cabal | 7500
14 | Municipio de Santuario | 11000
| PROMEDIO | 13884.6154